Додаток 1

**Звіт Волинської обласної військової адміністрації**

**про стан виконання плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного**

**простору в Україні на період до 2030 року за ІІІ квартал 2024 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Захід** | **Виконавець** | | **Запланована дата завершення** | | **Фактична дата завершення** | | **Стан** | **Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу** | |
| ***Напрям 1. Фізична безбарʼєрність*** | | | | | | | | | |
| ***Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об'єктів фізичного оточення і транспорту*** | | | | | | | | | |
| ***Завдання 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року*** | | | | | | | | | |
| *оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу* | *Управління містобудування та архітектури Волинської ОДА, управління інформаційної та внутрішньої політики ОДА, управління освіти і науки ОДА* | | *2023 рік* | | *2024 рік* | | *Виконується* | *Інформація про стан виконання заходів Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року за посиланням.*  [*https://voladm.gov.ua/category/plan-zahodiv-na-2023-2024-roki-z-realizaciyi-nacionalnoyi-strategiyi-zi-stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v-ukrayini/1/*](https://voladm.gov.ua/category/plan-zahodiv-na-2023-2024-roki-z-realizaciyi-nacionalnoyi-strategiyi-zi-stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v-ukrayini/1/)  [*https://osvita.voladm.gov.ua/metodychni-rekomendacziyi-shhodo-zaprovadzhennya-bezbaryernosti-osvitnih-poslug/*](https://osvita.voladm.gov.ua/metodychni-rekomendacziyi-shhodo-zaprovadzhennya-bezbaryernosti-osvitnih-poslug/) | |
| ***Завдання 5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури*** | | | | | | | | | |
| *4) здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2024 рік* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | | *Січень 2024* | | *Квітень 2024* | | *Виконано* | *Наявний доступ до будівель Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, Волинського академічного обласного театру ляльок* | |
| ***Завдання 7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством*** | | | | | | | | | |
| *5) запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб'єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення* | *Департамент інфраструктури ОДА* | | *2024 рік* | | *2024 рік* | | *Виконується* | *Відділ державного нагляду (контролю) у Волинській області повідомив, що в ході проведених рейдових перевірок (перевірок на дорозі) у лютому - травні 2024 року не було зафіксовано випадків порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.*  *Інформація про такі порушення розміщується на офіційному сайті облдержадміністрації за адресою -* [*Моніторинг доступності осіб з інвалідністю до транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури (voladm.gov.ua)*](https://voladm.gov.ua/article/monitoring-dostupnosti-osib-z-invalidnistyu-do-obyektiv-transportno-dorozhnoyi-infrastrukturi-ta-poshtovogo-zvyazku/) | |
| ***Стратегічна ціль: об'єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності*** | | | | | | | | | |
| ***Завдання 22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури*** | | | | | | | | | |
| *Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | | *2024* | | *2024* | | *Виконано* | *Наявний доступ до будівель Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, Волинської обласної бібліотеки для дітей.*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid022RdTNXCRoXczhQzbt5dnDp3uhoo8XEftEF9iKidKiQpvjQnCJi73i26xRdUFzsv5l&id=100064997612242o*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022RdTNXCRoXczhQzbt5dnDp3uhoo8XEftEF9iKidKiQpvjQnCJi73i26xRdUFzsv5l&id=100064997612242o)  [*https://www.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0AsmKS5i1vAkys3xog9xtfLueGz6q4K15H7zhijEBXDRFNHRqnxEyqB1zkqsVmsVRl&id=100069433232434*](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AsmKS5i1vAkys3xog9xtfLueGz6q4K15H7zhijEBXDRFNHRqnxEyqB1zkqsVmsVRl&id=100069433232434)  [*https://facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0L7sqcyhfHFXsvoWqcWg77QB7wVx5x5YuDaoTFUza32ehTqvB8UR6aqLsG5t2JUakl&id=100063588366169*](https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0L7sqcyhfHFXsvoWqcWg77QB7wVx5x5YuDaoTFUza32ehTqvB8UR6aqLsG5t2JUakl&id=100063588366169) | |
| ***Завдання 24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану*** | | | | | | | | | |
| *1) облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану* | *Управління освіти і науки облдержадміністрації,*  *органи місцевого самоврядування (за згодою)* | | *січень 2024 року* | | *червень 2024 року* | | *Виконується* | *З наявних 63 захисних споруд цивільного захисту у 59 закладах освіти частково забезпечені засобами доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю 8 споруд (13%) (пандуси, мобільні підйомники, поручні). Всі 100% споруд забезпечені вказівниками.*  [*https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/*](https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/) | |
| *2) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану* | *Управління освіти і науки облдержадміністрації,*  *органи місцевого самоврядування (за згодою)* | | *2023 рік* | | *2024 рік* | | *Виконується* | *У 2023 році з державного бюджету спрямовано кошти в сумі 47,2 млн грн для будівництва захисних споруд цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти. У двох укриттях завершено будівництво та ще у двох завершується.*  [*https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/*](https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/) | |
| *3) проведення (за участю громадських об'єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу* | *Управління з питань цивільного захисту ОДА* | | *2023 рік* | | *2024 рік* | | *Виконується* | *Головним управлінням ДСНС України у Волинській області спільно з представниками органів місцевого самоврядування та працівниками ГУ НП області щокварталу проводиться обстеження та оцінка ступеня готовності до використання об'єктів фонду захисних споруд, а також забезпечення безперешкодного доступу до них, забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю* | |
| *4) проведення аналізу та підготовка у разі потреби рішень про внесення змін до регіональних і місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (щодо забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу)* | *Управління з питань цивільного захисту ОДА* | | *2023 рік* | | *2024 рік* | | *Виконується* | *Виконавчими комітетами територіальних громад розроблено місцеві програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, якими передбачено виділення коштів на будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єктів будівництва, а також поточний ремонт) захисних споруд цивільного захисту, забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.* | |
| *5) проведення навчання соціальних, медичних працівників та інших працівників, які беруть участь у заходах з евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю* | *Управління з питань цивільного захисту ОДА* | | *2023 рік* | | *2024 рік* | | *Виконується* | *Питання евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю відпрацьовувалися під час третього етапу: « Організація прийому евакуйованого населення» командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Ковельського району у червні 2024 року.*  *Практично відпрацьовано проведення розгортання пункту зустрічі евакуйованого населення на базі залізничного вокзалу станції Ковель ВСП «Рівненська дільниця залізничних перевезень» та приймального пункту евакуації на базі Ковельського центру професійно-технічної освіти. Особливу увагу зосереджено на організаційній структурі пункту зустрічі евакуйованого населення, наявності та функціонуванні групи реєстрації і обліку, групи охорони громадського порядку, медичного пункту, кімнати матері та дитини, кімнати для осіб з особливими потребами, столу довідок, а також забезпечення евакуйованих легких харчуванням та напоями.* | |
| ***Завдання 27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування*** | | | | | | | | | |
| *4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення* | *Управління освіти і науки Волинської ОДА* | | *2024 рік* | | *2024 рік* | | *Виконується* | *Безперешкодний доступ маломобільних груп населення до першого поверху будівель закладів освіти області забезпечено у близько 700 закладах. Облаштовано спеціальні туалетні кімнати у 97 закладах освіти.*  *У закладах загальної середньої освіти функціонує 4 ліфти та 4 сходинкових електричних підйомники,1 пересувний підйомник та 2 сходинкових самохідних підйомники. Підготовлено довідку до колегії.*  [*https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/*](https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/) | |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар'єрність*** | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* | | | | | | | | | |
| ***Завдання 41: проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації*** | | | | | | | | | |
| *1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | | *Липень 2024* | | *Серпень 2024* | | *Виконано* | *Зустріч з військовими та ветеранами російсько-української війни до дня незалежності України «Незламні. Нескорені. Непереможні»*  [*https://www.facebook.com/ounb.volyn*](https://www.facebook.com/ounb.volyn)  [*https://chutalnuku.blogspot.com/2024/08/blog-post\_22.html*](https://chutalnuku.blogspot.com/2024/08/blog-post_22.html)  *Презентація книжкової виставки та перегляд літератури, видрукованої шрифтом Брайля «Торкаючись – бачу»*  [*https://www.facebook.com/ounb.volyn*](https://www.facebook.com/ounb.volyn)  *Тренінг «Безбар’єрність в культурі»*  *Спікерка: Наталія Пархитько — керівниця соціального підприємництва «Бюро доступності», створеного* [*Доступно.UA*](https://www.facebook.com/dostupnoukraine?__cft__%5b0%5d=AZXvBnDP_OXpu83VDQ2N35nPYTtFboAywLbJS2i484ra1LInVoSxDyNuihwqnVmOaNgULAwFKf5lD-h9y2fOgCRhBXSE6HtAyAxHdA_MzPcIDuE-5RCHX-kV_TtFZbyoxAug52Th_MyYC6X6OtEu9Rw0dD-1MEBGrE8GEJO7UzNSjTGiNLhEwMYj3QHwMxTUHcKryjqT09Eu3V59ex5nkaD6Ug65YXBqClZYwoB88aPrSkBdsHaSM5zuKMOCAEjeU5wbl2p86nP8oxsGhMWdccJC&__tn__=-%5dK-y-R)  [*https://www.facebook.com/dostupnoukraine/posts/pfbid02FQT72ppFcjfT8tz9DatFcqAeVEG4pcoUsNmhq3Bi6HUUoJxZiX438z41aAnUgSwXl*](https://www.facebook.com/dostupnoukraine/posts/pfbid02FQT72ppFcjfT8tz9DatFcqAeVEG4pcoUsNmhq3Bi6HUUoJxZiX438z41aAnUgSwXl) | |
| ***Завдання 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів*** | | | | | | | | | |
| *1) забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | | *2024* | | *2024* | | *Виконується* | *Бібліотеки обласної комунальної власності не забезпечені комп’ютерними тифлокомплексами у зв’язку з відсутністтю міжнародної технічної допомоги.* | |
| *2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | | *2024* | | *2024* | | *Виконано* | *У бібліотеках обласної комунальної власності забезпечений доступ до Інтернету (Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, Волинська обласна бібліотека для юнацтва, Волинська обласна бібліотека для дітей).*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid022RdTNXCRoXczhQzbt5dnDp3uhoo8XEftEF9iKidKiQpvjQnCJi73i26xRdUFzsv5l&id=100064997612242o*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022RdTNXCRoXczhQzbt5dnDp3uhoo8XEftEF9iKidKiQpvjQnCJi73i26xRdUFzsv5l&id=100064997612242o)  [*https://www.facebook.com/Volyn.Youth.Library/posts/pfbid024E9GiUUkFTVA6s7WaprLVPnnqw9rqZXxNTNeCV6Ea3SxznT9J8QBpAURgv2uSjJol?locale=uk\_UA*](https://www.facebook.com/Volyn.Youth.Library/posts/pfbid024E9GiUUkFTVA6s7WaprLVPnnqw9rqZXxNTNeCV6Ea3SxznT9J8QBpAURgv2uSjJol?locale=uk_UA)  [*https://www.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid023MuXC1fKMtvHC1PDYzUsCqZsLRgxM4iNDqfkX8KiVSSHLMb8yVp38bYvkqq7wvYCl&id=100069433232434*](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023MuXC1fKMtvHC1PDYzUsCqZsLRgxM4iNDqfkX8KiVSSHLMb8yVp38bYvkqq7wvYCl&id=100069433232434)  [*https://www.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02kkfwPFzwi4wgm4BzYranrS5nnrueoZXaSjFyEYRh4wzHH9jh9rAkD7AMVMcVErx9l&id=100069433232434&paipv=0&eav=AfaHDDQo4vnJiuZ0kst8ahkXfU3oUmz8uWgYW5OG\_MWPFlFBmsD6mi1IZCwpxXuhVc0&\_rdr*](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kkfwPFzwi4wgm4BzYranrS5nnrueoZXaSjFyEYRh4wzHH9jh9rAkD7AMVMcVErx9l&id=100069433232434&paipv=0&eav=AfaHDDQo4vnJiuZ0kst8ahkXfU3oUmz8uWgYW5OG_MWPFlFBmsD6mi1IZCwpxXuhVc0&_rdr)  [*https://facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02pMvDQLS2dCVHTYkBGTu86vJBCRbZaStmyyVhji1QZUgri7T642Mf7N1QHqtF4rGGl&id=100069433232434*](https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pMvDQLS2dCVHTYkBGTu86vJBCRbZaStmyyVhji1QZUgri7T642Mf7N1QHqtF4rGGl&id=100069433232434)  [*https://tcentrlutsk.blogspot.com*](https://tcentrlutsk.blogspot.com)  [*https://www.facebook.com/ounb.volyn?ref=embed\_page*](https://www.facebook.com/ounb.volyn?ref=embed_page) | |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадська безбарʼєрність*** | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* | | | | | | | | | |
| ***Завдання 71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності*** | | | | | | | | | |
| *1) проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни* | | *Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації*  *Асоціація молодіжних працівників України*  *КУ «Волинський обласний молодіжний центр»* | | *23.07.2024*  *10.09.2024* | | *23.07.2024*  *12.09.2024* | *Виконано*  *Виконано* | | *Організовано міжрегіональний форум «Кар'єрний старт: нові можливості для молоді».*  *У заході взяло участь велика кількість осіб, зокрема долучились особи з числа внутрішньо переміщених та особи з інвалідністю. Захід зібрав багато активних, креативних та ініціативних молодих людей з усієї області, представників бізнесу, підприємств, центру зайнятості, молодіжних рад, громадських організацій, випускники навчальних закладів.*  *Опісля завершення панельної дискусії про виклики і можливості кар’єрного старту, учасники форуму перейшли до презентації грантового конкурсу «Програма молодіжної гарантії» для роботодавців та випускників закладів профтехосвіти, а також воркшопів.*  [*https://www.facebook.com/61552944871079/posts/pfbid0ywHnj9JnuJ1BkJZ4RnctjwD6BbzR2hEbEXouasAmnA3JDvmXPwktNdduxoHBv4iml/?mibextid=WC7FNe*](https://www.facebook.com/61552944871079/posts/pfbid0ywHnj9JnuJ1BkJZ4RnctjwD6BbzR2hEbEXouasAmnA3JDvmXPwktNdduxoHBv4iml/?mibextid=WC7FNe)  *Проведено базовий тренінг «Молодіжний працівник».*  *Метою програми стало підвищення кваліфікації фахівців молодіжної сфери в умовах децентралізації задля підвищення ефективності розробки та реалізації обґрунтованої молодіжної політики на місцевому та регіональному рівнях зокрема спрямованих на облаштування молодіжних просторів в громадах.*  *На тренінгу були представники з Луцького р-н, Володимир-Волинського р-н, Камінь-Каширського р-н. А саме з Луцької ТГ, Ківерцівської, Сошичнецької ТГ, Рожищенської ТГ, Підгайцівської ТГ, Горохівської ТГ, Камінь-Каширської, Іваничівської ТГ, Боратинської ТГ з молодіжних центрів, громадських організацій, навчальних закладів, бібліотек, члени та членкині молодіжних рад, студенти, освітяни, серед яких велика кількість внутрішньо переміщених осіб та присутні осби з інвалідністю.*  [*https://www.facebook.com/share/p/WgQsCMi2iEWAhYC2/?mibextid=WC7FNe*](https://www.facebook.com/share/p/WgQsCMi2iEWAhYC2/?mibextid=WC7FNe) |
| ***Завдання 73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб*** | | | | | | | | | |
| *2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень* | | *Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації*  *КУ «Волинський обласний молодіжний центр»* | | *15.07.2024* | | *15.07.2024* | *Виконано* | | *Проведено тренінг «Мистецтво комунікації» під час якого обговорювали різноманітні аспекти комунікації. Окрім, обговорення і комунікації з учасниками, серед яких були і внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю, проводилися різноманітні техніки. Серед них: спрямовані на релаксацію та самопереконування, на розуміння свого і партнерського емоційного стану, на комбінацію руху і спілкування.*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0CiAy9GL2PgvV3HbYYKx6BcUHVvTEEqAZrUjAveykdYYQu6VyRuknvjjY5kXq61Agl&id=100071106798976&mibextid=WC7FNe*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CiAy9GL2PgvV3HbYYKx6BcUHVvTEEqAZrUjAveykdYYQu6VyRuknvjjY5kXq61Agl&id=100071106798976&mibextid=WC7FNe) |
| *3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті* | | *Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації*  *КУ «Волинський обласний молодіжний центр»* | | *15.07.2024* | | *15.07.2024* | *Виконано* | | *Проведено тренінг «Мистецтво комунікації» під час якого обговорювали різноманітні аспекти комунікації. Окрім, обговорення і комунікації з учасниками, серед яких були і внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю, проводилися різноманітні техніки. Серед них: спрямовані на релаксацію та самопереконування, на розуміння свого і партнерського емоційного стану, на комбінацію руху і спілкування.*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0CiAy9GL2PgvV3HbYYKx6BcUHVvTEEqAZrUjAveykdYYQu6VyRuknvjjY5kXq61Agl&id=100071106798976&mibextid=WC7FNe*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CiAy9GL2PgvV3HbYYKx6BcUHVvTEEqAZrUjAveykdYYQu6VyRuknvjjY5kXq61Agl&id=100071106798976&mibextid=WC7FNe) |
| *Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* | | | | | | | | | |
| ***Завдання 83. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях*** | | | | | | | | | |
| *5) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар'єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю* | | *Управління освіти і науки облдержадміністрації* | | *2024* | | *2024* | *Виконується* | | *В області організовано укриття учасників освітнього процесу в 991 закладі освіти (94,6 %), з них: 59 у захисних спорудах цивільного захисту (сховище, ПРУ); 588 у найпростіших укриттях; 344 у захисних спорудах інших суб'єктів господарювання.*  *З наявних 63 захисних споруд цивільного захисту у 59 закладах освіти частково забезпечені засобами доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю 8 споруд (13%) (пандуси, мобільні підйомники, поручні). Серед найпростіших укриттів пандусами облаштовані 4%, необхідними поручнями 8%. Всі 100% споруд забезпечені вказівниками.*  [*https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/*](https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/)  [*https://suspilne.media/lutsk/817733-u-gimnazii-na-volini-z-nula-buduut-ukritta-za-7-miljoniv-griven/*](https://suspilne.media/lutsk/817733-u-gimnazii-na-volini-z-nula-buduut-ukritta-za-7-miljoniv-griven/) |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров'я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | | | | | |
| ***Завдання 94. Імплементація адаптивного спорту в законодавство України та розвиток спорту ветеранів війни як окремого виду діяльності щодо сприяння фізкультурно-спортивній реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, забезпечення залучення ветеранів війни до адаптивного спорту*** | | | | | | | | | |
| *7) забезпечення залучення жінок - ветеранів війни до спортивної активності та участі у національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни* | | *Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації, Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»* | | *2023* | | *2024* | *Виконано* | | 6-8 вересня у м Львові відбувся ІV Кубок Воїнів зі стрільби з лука. Волинську область представляли 3 учасники, серед яких звільнена з полону військовослужбовиця. Кубок пройшов у 4 категоріях: класичний лук (30 м), блочний лук (30 м), початківці (10 м), командний мікст (по 3 учасники з різних регіонів).  <https://www.facebook.com/share/p/icr8J9ZeLNaYP5eg/>  21 серпня у м. Городку Львівської області відбувся турнір зі стрільби з лука серед ветеранів-військовослужбовців.  В заході брало участь 12 учасників серед яких волинська військовослужбовиця.  <https://www.facebook.com/share/p/8abHg8oYLehHvD8S/> |
| ***Завдання 96. Забезпечення доступу до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення*** | | | | | | | | | |
| *4) організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії "Рухаємося - значить живемо" у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"* | | *Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації, Волинський обласний центр фізичного здоров’я населення*  *«Спорт для всіх»* | | *2023* | | *2024* | *Виконано* | | *В рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Рухаємося - значить живемо» Волинським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено 1 захід*  [*https://www.facebook.com/story.php?story\_fbid=1845627149271602&id=100014730037435&rdid=fMDJnB0uwKO3fNQ8*](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1845627149271602&id=100014730037435&rdid=fMDJnB0uwKO3fNQ8) |
| ***Завдання 97. Запровадження системи раннього втручання*** | | | | | | | | | |
| *3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання* | | *Служба у справах дітей облдержадміністрації* | | *травень - грудень 2023* | | *2024* | *Виконується* | | *З метою виявлення дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах та своєчасного надання їм адресної допомоги працівниками служб у справах дітей територіальних громад області проводяться обстеження умов проживання таких родин. За інформаціями служб у справах дітей області станом на 25.06.2024 року проведено 241 захід по обстеженню умов проживання.*  <https://voladm.gov.ua/article/informaciya-pro-bezbaryerniy-prostir-za-ii-kvartal-2024-rik/> |
| *6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці* | | *Департамент соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації* | | *2024 рік* | | *-* | *Виконується* | | *За результатами визначення потреб, Луцькою, Нововолинською, Ратнівською територіальними громадами створені та працюють міждисциплінарні команди спеціалістів з надання послуги раннього втручання. Протягом 3 кв. надано відповідні послуги 13 дітям, з початку року майже 40 особам.*  *Делегація ЄС та ЮНІСЕФ відвідала Волинь у межах впровадження реформи системи догляду та підтримки дітей. Члени Представництва ЄС в Україні та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) завітали до обласного центру, щоб особисто побачити та обговорити ініціативи реформи кращого догляду для кожної дитини на регіональному рівні.*  [*https://eu4ukraine.eu/whats-happening-ua/news-ua/better-care-reform-monitoring.html*](https://eu4ukraine.eu/whats-happening-ua/news-ua/better-care-reform-monitoring.html)  [*https://www.lutskrada.gov.ua/documents/17073793543271470-pro-stvorennya-mizhdistsiplinarnoi-komandi-dlya-nadannya-poslugi-rannogo-vtruchannya*](https://www.lutskrada.gov.ua/documents/17073793543271470-pro-stvorennya-mizhdistsiplinarnoi-komandi-dlya-nadannya-poslugi-rannogo-vtruchannya) |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту* | | | | | | | | | |
| ***Завдання 100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації*** | | | | | | | | | |
| *7) продовження розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі* | | *Департамент соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації* | | *2024 рік* | | *-* | *Виконується* | | *Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 559 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» виділено 7,7 млн грн. на ці цілі. Державну субвенцію отримали: Нововолинська, Забродівська, Павлівська, Литовезька ТГ та Ратнівська ТГ.*  *Чотири спеціалізовані заклади  уже розпочали роботу  (Нововолинська ТГ* [*https://www.facebook.com/share/p/MtxKpjGbAbn7WSJo/*](https://www.facebook.com/share/p/MtxKpjGbAbn7WSJo/)  *Забродівська ТГ* [*https://www.facebook.com/share/p/Ya2GWwY8DiHaAoAq/*](https://www.facebook.com/share/p/Ya2GWwY8DiHaAoAq/)  *Литовезька ТГ*[*https://www.facebook.com/share/p/KKKbi1E7yUfDEYfo/*](https://www.facebook.com/share/p/KKKbi1E7yUfDEYfo/)  *Ратнівська  ТГ*[*https://www.facebook.com/share/p/wcvYMW4Vb7XK2RYH/*](https://www.facebook.com/share/p/wcvYMW4Vb7XK2RYH/) |
| ***Напрям 5. Освітня безбарʼєрність*** | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя* | | | | | | | | | |
| ***Завдання 101. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих”*** | | | | | | | | | |
| *3) імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заході*в | | *МОН,  Національна академія педагогічних наук (за згодою),  управління освіти і науки облдержадміністрації* | | 2024 рік | | 2024 рік | *Виконується* | | *У закладах професійної освіти області є можливість пройти професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищили кваліфікацію з отриманням документу державного зразка (свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації) з професій: кухар, пекар, офіціант, електромеханік з ремонту та обслуговування електронно-обчислювальних машин, слюсар-сантехнік, лицювальник-плиточник, закрійник, кравець, водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст с/г виробництва та ін..*  *Інформація про навчання дорослого населення розміщується на сайтах закладів професійної освіти:*  .<https://nzpo.com.ua/produktsiia-ta-posluhy/perelik-osvitnikh-posluh/>  <https://kpl.volyn.ua/vstyp.php?i=od>  <http://lcpto.lutsk.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/>  <http://vvvpu.com.ua/professional-education-for-adults/>  <https://kvpu.info/korotkostrokovi-prohramy/>  <https://www.vpubud.lutsk.ua/retraining/>  <https://lvpu.lutsk.ua/>і  <https://kamvpu.volyn.ua/entrants/profession/>  <http://luboml-litsey.volyn.ua/2018-09-10-11-29-17>  <https://stproflicey.webnode.com.ua/ab%d1%96tur%d1%96entu/>  <https://tlicej.com/?page_id=41>  <https://ptu27.in.ua/navchanya/>  <https://ptu22.volyn.ua/entrants/profession/>  <https://vcolnuft.volyn.ua/osvita-doroslyh/>  <https://tk.lntu.edu.ua/zod/>  <https://ltklntu.org.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba/> |
| ***Завдання 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти*** | | | | | | | | | |
| *3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади* | | *Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування* | | *2024* | | *2024* | *Виконується* | | *В області з 02 вересня 2024 року організовано, враховуючи потребу населення, 4 спеціальні класи, у яких навчається 25 учнів.*  [*https://osvita.kowelrada.gov.ua/pro-nas/*](https://osvita.kowelrada.gov.ua/pro-nas/) |
| *7) розроблення методичних рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957, проведення семінарів для фахівців закладів освіти* | | *Управління освіти і науки облдержадміністрації* | | *2024* | | *05.09.2024* | *Виконано* | | *В межах повноважень 05.09.2024 р. розіслано лист з рекомендаціями закладам загальної середньої освіти області.*  [*https://drive.google.com/file/d/1sbYKO4Nmal5v4DbizHQkekaLdGqonAB4/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1sbYKO4Nmal5v4DbizHQkekaLdGqonAB4/view?usp=sharing) |
| ***Завдання 106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України*** | | | | | | | | | |
| *2) початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України* | | *Управління освіти і науки облдержадміністрації* | | *2024* | | *2024* | *Виконується* | | *У закладах вищої освіти Волинської області проєкт не реалізується.*  [*https://mva.gov.ua/veteranam/tsentri-veteranskogo-rozvitku*](https://mva.gov.ua/veteranam/tsentri-veteranskogo-rozvitku) |
| **Завдання 1091. Забезпечення можливості здобувачів вищої освіти отримувати інформацію в найзручніший спосіб у закладах освіти** | | | | | | | | | |
| *2) продовження створення та наповнення цифрових фондів навчальної, наукової і художньої літератури у бібліотеках закладів вищої освіти* | | *Управління освіти і науки облдержадміністрації* | | *2024* | | *2024* | *Виконується* | | *У бібліотеках закладів вищої освіти створено та постійно наповнюються цифрові фонди навчальної, наукової і художньої літератури*  *Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського-*  [*https://moodle.vvpc.com.ua/*](https://moodle.vvpc.com.ua/)  *Комунальний заклад вищої освіти*  *«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради-*  *Електронна бібліотека:* [***https://lutskpedcol.wixsite.com/bibl***](https://lutskpedcol.wixsite.com/bibl)  *Електронний репозитарій:* [***http://lpc-dspace.org.ua/***](http://lpc-dspace.org.ua/)  *ВСП «Горохівський фаховий коледж Львіського національного університету природокористування» -*[*https://gfklnup.org.ua/elektronna-biblioteka*](https://gfklnup.org.ua/elektronna-biblioteka) |
| ***Завдання 1121. Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківської спільноти та профільних громадських об'єднань*** | | | | | | | | | |
| *2) налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами* | | *Управління освіти і науки облдержадміністрації* | | *2024* | | *2024* | *Виконується* | | *Співпраця з благодійним фондом «Право на захист». Надано перелік соціальних інституцій області з питань освіти для подальшої роботи.*  [*https://drive.google.com/file/d/1VJ-51uxCklL3vzWYKawDChvDxGWatsTs/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1VJ-51uxCklL3vzWYKawDChvDxGWatsTs/view?usp=sharing) |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* | | | | | | | | | |
| ***Завдання 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів*** | | | | | | | | | |
| *7) продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до нормативів* | | *Управління освіти і науки облдержадміністрації, засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою)* | | *2023* | | *2024* | *Виконується* | | *За місцем проживання в області створена мережа інклюзивно-ресурсних центрів, яка налічує 26 установ. Формування остаточної мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреб місцевих громад буде продовжено. Сформована довідка на серпневу колегію.*  [*https://osvita.voladm.gov.ua/vidbulosya-zasidannya-kolegiyi-osvityan-volyni/*](https://osvita.voladm.gov.ua/vidbulosya-zasidannya-kolegiyi-osvityan-volyni/) |