Додаток 1

**Про стан виконання**

**Плану заходів на 2023-2024 роки з**

**реалізації у Волинській області Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні**

**на період до 2030 року за ІІІ квартал 2024 р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| ***Напрям І. Фізична безбарʼєрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту*** | | | | | |
| ***Завдання 1. Проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю*** | | | | | |
| *г) забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек, музеїв і театрів державної та комунальної форми власності* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Наявний доступ до будівіель Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, Волинського академічного обласного театру ляльок, Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, Волинської обласної бібліотеки для дітей.*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid022RdTNXCRoXczhQzbt5dnDp3uhoo8XEftEF9iKidKiQpvjQnCJi73i26xRdUFzsv5l&id=100064997612242o*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022RdTNXCRoXczhQzbt5dnDp3uhoo8XEftEF9iKidKiQpvjQnCJi73i26xRdUFzsv5l&id=100064997612242o)  [*https://www.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0AsmKS5i1vAkys3xog9xtfLueGz6q4K15H7zhijEBXDRFNHRqnxEyqB1zkqsVmsVRl&id=100069433232434*](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AsmKS5i1vAkys3xog9xtfLueGz6q4K15H7zhijEBXDRFNHRqnxEyqB1zkqsVmsVRl&id=100069433232434) |
| ***Завдання 2. Поліпшено умови безперешкодного доступу всіх груп населення, у т.ч. молоді та спортсменів з інвалідністю, до об'єктів фізичного оточення*** | | | | | |
| *здійснити верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема особами з інвалідністю, для занять руховою активністю та спортом* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.06.2023* | *01.12.2024* | *Виконується* | *Внесено об’єкти спортивної інфраструктури обласного підпорядкування до Електронного реєстру спортивних споруд України. Департаментом культури, молоді та спорту облдержадміністрації здійснено верифікацію даних щодо внесеної інформації. Продовжується внесення в Реєстр та верифікація об’єктів спортивної інфраструктури комунального підпорядкування.*  [*https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi?&region=3*](https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi?&region=3) |
| ***Стратегічна ціль 2. Об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності*** | | | | | |
| ***Завдання 1. Забезпечено доступність транспортних послуг для усіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування*** | | | | | |
| *б) забезпечити придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних* | *Управління освіти і науки Волинської ОДА* | *01.06.2023* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Парк шкільних автобусів Волинської області налічує 242 одиниці, в тому числі 6 спеціальних для підвезення маломобільних груп населення.*  *Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.06.2024 № 569-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів у 2024 році» для Волинської області з державного бюджету місцевим бюджетам виділено кошти на закупівлю шкільних автобусів. За результатами процедури зі здійснення закупівлі станом на звітну дату укладено договір на придбання 8 шкільних автобусів. Підготовлено довідку до серпневої колегії.*  [*https://osvita.voladm.gov.ua/vidbulosya-zasidannya-kolegiyi-osvityan-volyni/*](https://osvita.voladm.gov.ua/vidbulosya-zasidannya-kolegiyi-osvityan-volyni/) |
| ***Напрям ІІ. Інформаційна безбарʼєрність: Люди, незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема, шрифт Брайля, великошрифтований друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування,формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 2. Інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень, є доступною для кожного*** | | | | | |
| ***Завдання 1. Висвітлено стан реалізації стратегічних цілей інформаційної безбар’єрності на ресурсах та у засобах масової інформації, заходів, що здійснюються Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та Мінветеранів*** | | | | | |
| *Поширити інформаційний контент* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА, РДА, ОМС* | *01.06.2023* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Мінсоцполітикою та Нацсоцслужбою надані інформаційні матеріали та адреса посилання, за яким розміщено анкету для проведення онлайн-опитування доступності публічних послуг у сфері соціального захисту населення та стану інформаційної безбар’єрності.*  *Зазначені інформаційні матеріали та адреса посилання розміщено на офіційному сайті департаменту та надані для роботи райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, управліннями соціальної та ветеранської політики.*  *Відповідно до вимог Рекомендацій суб'єкти надання публічних послуг здійснюють викладення інформації у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття, у т.ч. із застосуванням методу спрощеної мови та у форматі легкого читання. Особливо важлива інформація повторюється, використовуються приклади та пояснення. Вказано контактні дані, форми для зворотного зв’язку із суб'єктом звернення за допомогою телефонного спілкування та надсилання повідомлення на електронну пошту або інших засобів зв'язку.*  *При викладенні інформації використовуються контрастні кольори, ілюстративний матеріал для покращення розуміння тексту, у текстах робляться посилання.* |
| ***Напрям ІІІ. Цифрова безбарʼєрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 1. Швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх*** | | | | | |
| ***Завдання 1. Забезпечено підключення закладів соціальної інфраструктури до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього*** | | | | | |
| *в) забезпечити укриття закладів соціальної інфраструктури Wi-Fi покриттям* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА, РДА, ОМС* | *01.01.2024* | *01.04.2024* | *Виконується* | Забезпечено укриття Wi-fi покриттям у 65 % закладів освіти  <https://www.facebook.com/voladm.gov.ua/posts/pfbid0R4ovYQYECEGMmY8fxJvQFp2GhaU26TBgKAcNnCAvq4nYp4KfCxvjn9GiSbE4GMT9l?ref=embed_post> |
| ***Завдання 2. Забезпечено підключення закладів охорони здоровʼя до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього*** | | | | | |
| *б) забезпечити підключення закладів охорони здоровʼя до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього* | *Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я області* | *01.01.2024* | *01.12.2024* | *Виконано* | *Звіт про виконання*  [*https://docs.google.com/document/d/1lgLKBCNJbOCjJMKVeLV-CXNuwfd8xUZV4vuadALU-Eg/edit*](https://docs.google.com/document/d/1lgLKBCNJbOCjJMKVeLV-CXNuwfd8xUZV4vuadALU-Eg/edit) |
| *в) забезпечити укриття закладів охорони здоровʼя Wi-Fi покриттям* | *Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади охорони здоров’я області* | *01.01.2024* | *01.12.2024* | *Виконано* | *Звіт про виконання*  [*https://docs.google.com/document/d/1YJPmCr3CxMtdVHkN5F3AIzkSCYkD304eNoWs667hx5w/edit# heading=h.gjdgxs*](https://docs.google.com/document/d/1YJPmCr3CxMtdVHkN5F3AIzkSCYkD304eNoWs667hx5w/edit# heading=h.gjdgxs) |
| ***Стратегічна ціль 2. Усім громадянам доступні цифрові послуги*** | | | | | |
| ***Завдання 1. Впроваджено єдині інформаційні системи соціальної сфери*** | | | | | |
| *а) впровадити в промислову експлуатацію Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою автоматизації надання державних допомог* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА, РДА, ОМС* | *01.05.2023* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Задля забезпечення виконання заходів з реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 404 щодо запровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (надалі – ЄІССС) органами соціальної та ветеранської політики області продовжується робота з опрацювання заяв щодо призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги на дітей одиноким матерям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги при усиновлені дитини та на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, лише у ПЗ ЄІССС.*  *За програмним забезпеченням ЄІССС, в окремих управліннях та територіальній громаді, які розташовані на території пропускного та суміжного пункту перетину державного кордону, формування Довідки щодо наявної інформації про осіб з інвалідністю в інформаційних системах соціальної сфери.*  *У липні-вересні 2024 року на промисловому середовищі ЄІССС за 10 державними допомогами забезпечено призначення, нарахування та виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, звільненим у зв’язку з ліквідацією підприємства; зареєстрованим в центрі зайнятості як безробітні; аспіранткам, докторанткам, студенткам; непрацюючим жінкам; зареєстрованим як СПД, допомога на*  *дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, грошове забезпечення та соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя; прийомним батькам та соціальна допомога дітям-сиротам; батькам-вихователям та соціальна допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування.* |
| *б) унести до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг Єдиної інформаційної системи соціальної сфери надавачів соціальних послуг* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА, РДА, ОМС* | *01.06.2023* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Відповідно до ч.11 статті 15 Закону України «Про соціальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг» Міністерством соціальної політики України розроблено Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі – Реєстр) з метою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання та використання даних про надавачів соціальних послуг.*  *У промисловому середовищі працює функціонал Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг для внесення інформації про надавачів соціальних послуг. Здійснено наповнення Реєстру в промисловому середовищі в розділі «Надавачі соціальних послуг».*  *Внесено до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг 68 надавачів соціальних послуг, в тому числі 8 обласних.* |
| ***Напрям ІV. Суспільна та громадська безбарʼєрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх обʼєднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя* *та громадської активності*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 1. Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення*** | | | | | |
| ***Завдання 3. Проведено інформаційну кампанію щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп*** | | | | | |
| *а) провести інформаційно-просвітницькі заходи з метою залучення різних груп населення, у тому числі соціально незахищених, до рухової активності та спорту* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *З метою залучення різних груп населення, у тому числі соціально незахищених, до рухової активності та спорту Волинським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено:*  *фізкультурно-оздоровчі заходи за Всеукраїнською програмою «Активні парки – локації здорової України» 7 заходів;*  *Олімпійське літо-2024 11 заходів*  *Не лінуйся! Рухайся! 3 заходи*  [*https://www.facebook.com/share/p/KWNyxv67Pv3WYD4h/*](https://www.facebook.com/share/p/KWNyxv67Pv3WYD4h/) |
| ***Завдання 4. Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності*** | | | | | |
| *б) організувати роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення, зокрема постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.06.2023* | *31.12.2023* | *Виконується* | *З березня 2022 року у Луцьку працює гуманітарний штаб «СпівДія» у Молодіжному центрі Волині, який допомагає внутрішньо переміщеним особам у різних напрямках. Зокрема це консультації з психологом, юристом чи карʼєрним консультантом, робота з дітьми та гуманітарна допомога. Також одним з напрямів хабу гуманітарного реагування є допомога прихисткам, в яких проживають внутрішньо переміщені люди. Їх забезпечують продуктами харчування, гігієнічними та хімічними засобами, одягом, матрацами й іншими необхідними речами. Разом зі «СпівДія хабом Луцьк» допомогу отримали понад 300 молодих сімей.*  *Реалізовано проєкт «СпівДія Кар'єра», який спрямований на надання кар'єрних консультацій українцям, які через повномасштабне вторгнення знаходяться у різних життєвих обставинах. Основна мета – допомогти покращити професійний шлях, побудувати успішну кар'єру та повернутися до активного трудового життя.* |
| ***Завдання 5. Забезпечено належні умови для участі маломобільних груп населення у спортивних заходах*** | | | | | |
| *а) провести обласні спортивні змагання серед осіб з інвалідністю* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Волинським регіональним центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» проведено навчально-тренувальний збір з пляжного волейболу серед осіб з порушеннями слуху, фізкультурно-оздоровчі фестивалі «Доброта без обмежень» та «Дорога до власних перемог» серед осіб з інвалідністю. Окрім цього ВРЦФКСОІ «Інваспорт» на території області проведено 5 Всеукраїнських змагань та 3 навчально-тренувальні збори національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю по підготовці до міжнародних стартів.* |
| *б) забезпечити участь збірної команди області з видів спорту осіб з інвалідністю у офіційних всеукраїнських спортивних змаганнях* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Спортсмени Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» взяли участь в 9 чемпіонатах України та у фінальних змаганнях з легкої атлетики за програмою Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю.* |
| ***Завдання 7. Забезпечено*** ***функціонування закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення*** | | | | | |
| *а) провести заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації серед осіб з інвалідністю з метою покращення фізичного і функціонального стану осіб з інвалідністю засобами фізичної культури і спорту* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Впродовж серпня-вересня поточного року волиняни, які отримали інвалідність внаслідок виконання бойових завдань мали змогу взяти участь у двох таборах (заходах) фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.* |
| *б) провести заходи у рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки-локації здорової України», доступні для всіх груп населення, з метою популяризації здорового способу життя та створення активного дозвілля* | *Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *В рамках проєкту «Активні парки – локації здорової України» рухові активності в області тричі на тиждень проводять координатори в Боратинській, Головненській, Городищенській, Ківерцівській, Луківській, Підгайцівській, Устилузькій, Нововолинській, Турійській, Горохівській, Камінь-Каширській територіальних громадах, в яких також беруть участь особи з інвалідністю, зокрема ветерани війни, внутрішньо переміщені особи.* |
| ***Стратегічна ціль 2. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам*** | | | | | |
| ***Завдання 1. Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб*** | | | | | |
| *Провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя* | *Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації*  *КЗ «Волинський обласний молодіжний центр»* | *15.07.2024*  *23.07.2024*  *10.09.2024* | *15.07.2024*  *23.07.2024*  *10.09.2024* | *Виконано*  *Виконано*  *Виконано* | *Проведено тренінг «Мистецтво комунікації» під час якого обговорювали різноманітні аспекти комунікації. Окрім, обговорення і комунікації з учасниками, серед яких були і внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю, проводилися різноманітні техніки. Серед них: спрямовані на релаксацію та самопереконування, на розуміння свого і партнерського емоційного стану, на комбінацію руху і спілкування.*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0CiAy9GL2PgvV3HbYYKx6BcUHVvTEEqAZrUjAveykdYYQu6VyRuknvjjY5kXq61Agl&id=100071106798976&mibextid=WC7FNe*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CiAy9GL2PgvV3HbYYKx6BcUHVvTEEqAZrUjAveykdYYQu6VyRuknvjjY5kXq61Agl&id=100071106798976&mibextid=WC7FNe)  *Організовано регіональний форум «Кар'єрний старт: нові можливості для молоді».*  *У заході взяло участь велика кількість осіб, зокрема долучились особи з числа внутрішньо переміщених та особи з інвалідністю. Захід зібрав багато активних, креативних та ініціативних молодих людей з усієї області, представників бізнесу, підприємств, центру зайнятості, молодіжних рад, громадських організацій, випускники навчальних закладів.*  *Опісля завершення панельної дискусії про виклики і можливості кар’єрного старту, учасники форуму перейшли до презентації грантового конкурсу «Програма молодіжної гарантії» для роботодавців та випускників закладів профтехосвіти, а також воркшопів.*  [*https://www.facebook.com/61552944871079/posts/pfbid0ywHnj9JnuJ1BkJZ4RnctjwD6BbzR2hEbEXouasAmnA3JDvmXPwktNdduxoHBv4iml/?mibextid=WC7FNe*](https://www.facebook.com/61552944871079/posts/pfbid0ywHnj9JnuJ1BkJZ4RnctjwD6BbzR2hEbEXouasAmnA3JDvmXPwktNdduxoHBv4iml/?mibextid=WC7FNe)  *Проведено базовий тренінг «Молодіжний працівник».*  *Метою програми стало підвищення кваліфікації фахівців молодіжної сфери в умовах децентралізації задля підвищення ефективності розробки та реалізації обґрунтованої молодіжної політики на місцевому та регіональному рівнях зокрема спрямованих на облаштування молодіжних просторів в громадах.*  *На тренінгу були представники з Луцького р-н, Володимир-Волинського р-н, Камінь-Каширського р-н. А саме з Луцької ТГ, Ківерцівської, Сошичнецької ТГ, Рожищенської ТГ, Підгайцівської ТГ, Горохівської ТГ, Камінь-Каширської, Іваничівської ТГ, Боратинської ТГ з молодіжних центрів, громадських організацій, навчальних закладів, бібліотек, члени та членкині молодіжних рад, студенти, освітяни, серед яких велика кількість внутрішньо переміщених осіб та присутні осби з інвалідністю.*  [*https://www.facebook.com/share/p/WgQsCMi2iEWAhYC2/?mibextid=WC7FNe*](https://www.facebook.com/share/p/WgQsCMi2iEWAhYC2/?mibextid=WC7FNe) |
| *Стратегічна ціль 2:Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* | | | | | |
| ***Завдання 3. Запроваджено систему раннього втручання*** | | | | | |
| *а) визначити потреби населення адміністративно-територіальної одиниці області в послузі раннього втручання* | *РДА, ОМС, департамент соціальної та ветеранської політики, управління охорони здоровя, управління освіти і науки, служба у справах дітей ОДА* | *01.06.2023* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Головам міських, селищних, сільських територіальних громад надіслано лист заступника голови облдержадміністрації щодо визначення у громаді потреби в послузі раннього втручання. Переважна більшість територіальних громад планує розглянути це питання на черговій сесії.*  <https://voladm.gov.ua/article/informaciya-pro-bezbaryerniy-prostir-za-ii-kvartal-2024-rik/> |
| *б) поглибити співпрацю з громадськими обʼєднаннями, благодійними та релігійними організаціями з метою залучення їх до планування надання послуги раннього втручання* | *РДА, ОМС, департамент соціальної та ветеранської політики, управління охорони здоровя, управління освіти і науки, служба у справах дітей ОДА* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15.02.2022 № 81 «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року» створено обласну координаційну раду з питань створення та розвитку системи раннього втручання в області, до якої внесено представника дитячого корекційно-розвиткового центру «Розмовляйко».* |
| *в) вивчити питання щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі існуючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці* | *РДА, ОМС, департамент соціальної та ветеранської політики, управління охорони здоровя, управління освіти і науки, служба у справах дітей ОДА* | *01.06.2023* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Здійснюється постійний моніторинг щодо можливості утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі існуючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці. На сьогодні зазначений проект територіальними громадами практично не реалізовується у зв’язку з обмеженим фінансуванням місцевого бюджету. Обласною державною адміністрацією подано пропозиції центральним органам виконавчої влади щодо можливості запровадження даної послуги за рахунок коштів державного бюджету.*  *Окремими територіальними громадами опрацьовано питання створення міждисциплінарних команд спеціалістів з надання послуги ранього втручання. Зокрема, Нововолинська міська рада створила у місті міждисциплінарну команду спеціалістів з надання послуги раннього втручання на базі комунальної установи «Нововолинський інклюзивно-ресурсний центр». Для надання цієї послуги залучено ряд спеціалістів: дитячий лікар-невролог, лікар педіатр, практичний психолог, вчитель-логопед та вчитель-реабілітолог. Протягом 3 кв. надано відповідні послуги 8 дітям, з початку року 23, із них- 3 внутрішньо переміщеним особам.*  *Відповідно до рішення виконавчого комітету Ратнівської селищної ради від 24.03.2023 року № 58 «Про утворення міждисциплінарної команди для надання послуги раннього втручання на базі комунального некомерційного підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської селищної ради» також утворено відповідну міждисциплінарну команду, затверджено її склад та порядок роботи. Сімейними лікарями, педіатрами, фахівцями із соціальної роботи проводиться інформування батьків щодо отримання послуги раннього втручання. Протягом 3 кв. надано відповідні послуги 5 дітям, з початку року 15, із них- 2 внутрішньо переміщеним особам.*  *Також, Луцька міська територіальна громада створила міждисциплінарну команду з питань раннього втручання на базі управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради (розпорядження Луцького міського голови від 14.02.2024 № 64).* |
| **Завдання 4. *Забезпечено надання комплексної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі*** | | | | | |
| *а) розбудувати мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА, РДА, ОМС* | *01.06.2023* | *31.12.2024* | *Виконується* | *В області діють Волинський обласний центр соціально-психологічної допомоги (ВОЦСПД) та три притулки для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, де можуть тимчасово проживати постраждалі особи.*  *При Волинському обласному центрі соціально-психологічної допомоги працює «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї та гендерної дискримінації (тел. 050 670 99 54).*  *Станом на звітний період у області діє 56 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб: 39 мобільних бригад, 3 притулки, 5 денних центрів, 5 кризових кімнат, 1 центр соціально-психологічної допомоги, 3 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування.*  *Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 559 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» виділено 7,7 млн грн. на ці цілі. Державну субвенцію отримали: Нововолинська, Забродівська, Павлівська, Литовезька ТГ (на створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою) та Ратнівська ТГ (на створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі). Кошти субвенції спрямовувалися на проведення ремонтних робіт та придбання меблів і інвентарю. Чотири спеціалізовані заклади уже розпочали роботу (Нововолинська, Забродівська, Литовезька, Ратнівська ТГ). Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою при Павлівській ТГ заплановано відкриття в кінці вересня ц.р.* |
| *б) провести інформаційну кампанію з питань протидії та запобігання домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, розповсюдження поліграфічної продукції* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА,*  *РДА, ОМС* | *01.06.2023* | *31.12.2024* | *Виконується* | *На постійній основі виготовляється та розповсюджується інформаційна поліграфічна продукція з питань запобігання домашньому насильству.*  *На сайтах райдержадміністрацій, міськвиконкомів та облдержадміністрації розміщено інформацію щодо відповідальних осіб із запобігання та протидії домашньому насильству, телефони «гарячих ліній» та закладів, куди потерпілі можуть звернутися й отримати необхідну допомогу.*  *Широка інформаційна кампанія з питань протидії та запобігання домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі проходить, як правило щорічно, протягом листопада у рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства".* |
| **Завдання 5. *Забезпечено координацію та ефективну взаємодію спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері протидії та запобіганню домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі*** | | | | | |
| *Забезпечити діяльність регіональної координаційної ради з питань запобігання домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі* | *Департамент соціальної та ветеранської політики ОДА,*  *РДА, ОМС* | *01.06.2023* | *31.12.2024* | *Виконується* | *Розпорядженням голови ОДА від 12.06.2018 № 353 в області створено регіональну координаційну раду з питань гендерної політики, протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству (далі –Координаційна рада). До складу координаційної ради включено представників структурних підрозділів ОДА, територіальних органів, правоохоронних органів, судової системи, спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадських організацій, прикордонної служби, депутатів обласної ради, та інші (новий склад ради затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.05.2022 № 254).*  *Протягом 2024 року відбулося 2 засідання регіональної координаційної ради з питань гендерної політики, протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству. Станом на сьогодні відкрито 4 нові служби підтримки, які створені коштом державної субвенції: притулок у Ратнівській ТГ, денні центри з кризовою кімнатою у Забродівській, Нововолинській та Литовезькій громадах.* |
| ***Напрям V. Освітня безбарʼєрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей*** | | | | | |
| ***Стратегічна ціль 3. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля*** | | | | | |
| **Завдання 1. *Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання*** | | | | | |
| *а) забезпечити в закладах освіти функціонування ресурсних кімнат та медіатек* | *Управління освіти і науки облдержадміністрації* | *01.06.2023* | *31.12.2024* | *Виконується* | *У закладах загальної середньої освіти області облаштовані 163 ресурсні кімнати та 14 медіатек.*  [*https://drive.google.com/file/d/1rahO6ncpOynePUo4wOONDm8p-8w8D\_LR/view*](https://drive.google.com/file/d/1rahO6ncpOynePUo4wOONDm8p-8w8D_LR/view) |