Звіт

з проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування

у  2026 року

Для захисту працівників і населення від надзвичайних ситуацій різного характеру у мирний час та дії засобів ураження в особливий період в області створений фонд захисних споруд цивільного захисту.

Всього на обліку перебуває 2354 об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту.

Станом на 01.09.2026  на території області обладнано  191 об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, які обладнані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю та 627 об’єктів частково обладнані тимчасовими трапами доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

На виконання Плану комплексних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 2026 рік, Головним управлінням ДСНС України в області спільно з представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, балансоутримувачів об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту станом на 01.09.2026 року проведено обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності 100% об'єктів фонду захисних споруд, а також забезпечення безперешкодного доступу до них, про що складені відповідні акти.

На основі проведених комісійних обстежень здійснено аналіз стану забезпеченості інклюзивності укриттів, облаштування споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема для осіб з інвалідністю.

В області розроблено Комплексну регіональну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у Волинській області на 2026–2030 роки, затверджену наказом начальника обласної військової адміністрації від 17.11.2025 № 218, якою передбачено виділення коштів для приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в готовність до використання у тому числі пристосування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  населення.

Виконавчими комітетами територіальних громад розроблено місцеві програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, якими передбачено виділення коштів на будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єктів будівництва, а також поточний ремонт) захисних споруд цивільного захисту.

Фінансування місцевих програм програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій здійснюється за наявності вільних коштів у місцевих бюджетах.

Рекомендації щодо пристосування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  населення викладені на сайті управління з питань цивільного захисту.