**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішення обласної ради**

**від 02 лютого 2017 року № 10/32**

**ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА**

**розвитку фізичної культури і спорту**

**на 2017–2023 роки**

(Із змінами, внесеними згідно з рішеннями обласної ради:

від 12 квітня 2017 року № 13/8,

від 18 грудня 2017 року № 17/5,

від 04 квітня 2018 року № 19/14,

від 17 грудня 2019 року № 27/8,

від 10 вересня 2020 року № 31/12,

від 13 жовтня 2020 року № 32/15,

від 11 лютого 2021 року № 4/6,

від 27 травня 2021 року № 6/6,

від 19 серпня 2021 року № 7/6,

від 09 грудня 2021 року № 10/7,

наказом начальника обласної військової адміністрації від 05 вересня 2022 року № 349)

І. Паспорт Програми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | концепція Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року №1320 (Офіційний вісник України, 2015 р., №102, ст. 3529) |
| 3. | Розробник Програми | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | \_ |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | департамент інфраструктури, управління освіти і науки, управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації, обласне відділення НОК України, фізкультурно-спортивні товариства, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, районні державні адміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2017–2023 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | обласний  районний  міський  сільський/селищний |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у розрізі джерел, усього | обласний – 506199 тис. гривень  районний – 13391,7 тис. гривень  міський – 34583,8 тис. гривень  сільський/селищний – 57603,8 тис. гривень  державний – 618187,1 тис. гривень  усього – 1229965,4 тис. гривень |

ІІ. Мета Програми

Мета Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017 – 2023 роки (далі – Програма) полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні завдання, які випливають зі змісту Програми, можуть бути вирішені шляхом:

- забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в області місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю;

- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту серед осіб з інвалідністю шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту серед осіб з інвалідністю та ветеранів;

- поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

- підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя;

- впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та формування нових цінностей і орієнтацій суспільства на збереження та зміцнення здоров'я людей;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

- розбудови спортивної інфраструктури шляхом будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих, зокрема щорічного будівництва багатофункціональних майданчиків;

- вивчення питання, щодо переведення відділень з видів спорту обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в цілому на утримання територіальних громад, з метою налагодження високоефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації спортсменів та тренерів у дитячо-юнацьких спортивних школах, спрямованої на покращення результатів виступів на змаганнях різного рівня;

- підвищення престижу професій спортсмена та тренера;

- формування ціннісного ставлення юнацтва і молоді до власного здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості;

- збереження системи та модернізація дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- уникнення закриття закладів дитячо-юнацького та резервного спорту в умовах децентралізації влади;

- удосконалення системи дитячо-юнацького спорту в області;

- активізація співпраці з територіальними громадами, спрямованої на забезпечення і розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- урахування додаткового коефіцієнту до розмірів посадових окладів керівних працівників, інструкторів-методистів, тренерів викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 755 «Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому порядку кошти обласного, районних бюджетів та бюджетів органів місцевого самоврядування, а також кошти інших джерел, не заборонені чинним законодавством.

IV. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

(тис. гривень)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Обсяг фінансу-вання,  тис. гривень | У тому числі за роками | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обласний бюджет | 506199 | 38130 | 49065 | 65420 | 68786 | 87331 | 94774 | 102693 |
| Районний бюджет | 13391,7 | – | – | 8202 | 1999,7 | 1630 | 780 | 780 |
| Міський бюджет | 34583,8 | – | – | 14486,3 | 2900 | 9287,5 | 5310 | 2600 |
| Сільський/  селищний бюджет | 57603,8 | – | – | 32515,4 | 7273,5 | 5505,6 | 7395 | 4914,3 |
| Державний бюджет | 618187,1 | – | – | 154604,6 | 8275,2 | 130396,6 | 186009,6 | 138901,1 |

V. Ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- підвищити рівень охоплення населення області руховою активністю на   
1 – 2 відсотки щороку;

- підвищити рівень підготовки спортивних резервів для національних збірних команд України;

-підвищити рівень результатів виступів збірних команд області та окремих спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу та Європи, Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх;

- кількість учнів у дитячо-юнацьких спортивних школах області довести до 12 тис. осіб, заняття з якими проводитимуть 470 тренерів у 150 відділеннях за видами спорту;

- підвищити рівень медичного обстеження та медико-біологічного забезпечення підготовки спортсменів високого класу;

- підвищити рівень поінформованості через засоби масової інформації та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

- забезпечити висвітлення визначних спортивних подій, пропагування розвитку фізкультурно-спортивного руху;

- створити належні матеріально-технічні умови для розвитку пріоритетних видів спорту, підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу;

- створити належні умови для проведення обласних змагань;

- покращити соціально-побутові умови кращим спортсменам області.

VI. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.

Орієнтований обсяг фінансування Програми:

з обласного бюджету становить у 2017 році – 38130 тис. гривень, у 2018 році – 49065 тис. гривень, у 2019 році – 65420 тис. гривень, у 2020 році – 68786 тис. гривень, у 2021 році – 87331 тис. гривень, у 2022 році – 94774 тис. гривень, у 2023 році – 102693 тис. гривень;

з районних бюджетів становить у 2019 році – 8202 тис. гривень, у 2020 році – 1999,7 тис. гривень, у 2021 році – 1630 тис. гривень, у 2022 році – 780 тис. гривень, у 2023 році – 780 тис. гривень;

з міських бюджетів становить у 2019 році – 14486,3 тис. гривень, у 2020 році – 2900 тис. гривень, у 2021 році – 9287,5 тис. гривень, у 2022 році – 5310 тис. гривень, у 2023 році – 2600 тис. гривень;

з сільських/селищних бюджетів становить у 2019 році – 32515,4 тис. гривень, у 2020 році – 7273,5 тис. гривень, у 2021 році – 5505,6 тис. гривень, у 2022 році – 7395 тис. гривень, у 2023 році – 4914,3 тис. гривень;

з державного бюджету становить у 2019 році – 154604,6 тис. гривень, у 2020 році – 8275,2 тис. гривень, у 2021 році – 130396,6 тис. гривень, у 2022 році – 186009,6 тис. гривень, у 2023 році – 138901,1 тис. гривень.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, буде уточнюватися щороку під час складання проєктів відповідних бюджетів з урахуванням реальної фінансової спроможності.

VII. Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту

на 2017 – 2023 роки

| Найменування напряму /заходу | Головний розпорядник коштів | Найменування показника |  | Значення показника | Джерела фінансу-вання |  | План тис. грн | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного** | | | | | | | | |
| 1) організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для різних верств населення, у т. ч. заходи обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у місцях масового відпочинку населення (у парках, скверах, на пляжах тощо), забезпечення участі спортсменів у Всеукраїнській спартакіаді серед регіональних збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Всеукраїнській спартакіаді серед народних депутатів Верховної Ради України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст обласного підпорядкування), сільських та селищних рад та проведення обласних етапів змагань, обласних спартакіад та інших спортивних заходів (спортивно-масові заходи для дітей «Спортивна зима», фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я», спортивно-масові заходи «Олімпійське літо», фестиваль «Веселі старти», спортивні заходи «Ти зможеш, якщо зміг я!», місячник «Спорт для всіх – спільна турбота», спортивно-розважальний фестиваль «Шацькі озера» та інші) | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість заходів | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 1005  130  135  135  145  150  155  155 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 2830  150  170  195  225  600  690  800 | |
| 2) організація та проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів зі спорту ветеранів | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість проведених заходів, у яких беруть участь ветерани | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 210  27  29  30  31  31  31  31 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 1065  135  145  150  155  155  160  165 | |
| 3) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів за участю всіх соціальних груп сільського населення (обласні сільські спортивні ігри Волині, «Хто ти, майбутній Олімпієць?», «День здоров’я сільського трудівника», чемпіонату обласної ради ФСТ «Колос» з футболу та інших) | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, ГО «Волинська територіальна організація ВФСТ «Колос» | Кількість заходів | Усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 224  32  32  32  32  32  32  32 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 1057  104  119  137  157  170  180  190 | |
| **Разом за завданням 1** |  |  |  |  | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | **4952**  **389**  **434**  **482**  **537**  **925**  **1030**  **1155** | |
| **2. Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів та правоохоронних органах і підготовка молоді до служби в них** | | | | | | | | |
| 4) забезпечення участі спортсменів у змаганнях ФСТ «Динамо» України, Всеукраїнській спартакіаді допризовної молоді та проведення обласного етапу змагань, інших спортивно-масових заходів | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість учасників | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 6400  740  780  830  980  1010  1020  1040 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | | 689  69  79  91  105  110  115  120 |
| 5) проведення щорічних обласних змагань з пожежно-прикладного спорту, військово-спортивних багатоборств, інших спортивно-масових заходів | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість заходів | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 105  12  13  14  15  16  17  18 |  | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | | 949  123  126  130  135  140  145  150 |
| **Разом за завданням 2** |  |  |  |  | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | | **1638**  **192**  **205**  **221**  **240**  **250**  **260**  **270** |
| **3. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров'я населення** | | | | | | | | |
| 6) проведення обласних інформаційно-просвітницьких заходів, впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю і наркоманії, та висвітлення позитивного впливу на здоров'я людини оптимальної рухової активності у засобах масової інформації, а також відзначення окремих працівників, трудових колективів, спортсменів та тренерів за значні заслуги у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість заходів,  публікацій, телевізійних та радіо-трансляцій | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 461  33  33  33  33  95  106  128 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 258  22  28  34  38  41  45  50 | |
| **Разом за завданням 3** |  |  |  |  | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | **258**  **22**  **28**  **34**  **38**  **41**  **45**  **50** | |
| **4. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури та спорту** | | | | | | | | |
| 7) забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість шкіл вищої спортивної майстерності | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 1 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 72226  5300  6600  8580  11150  12265  13491  14840 | |
| 8) забезпечення діяльності обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість центрів | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 1 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 14567  1300  1560  1870  2250  2275  2522  2790 | |
| 9) забезпечення діяльності центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість центрів | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 1 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 24765  1300  1560  2240  2900  5065  5570  6130 | |
| 10) підтримка обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств:  а) «Колос», «Україна», «Динамо», «Спартак»;  б) «Колос», «Україна»;  в) «Колос», «Україна», «Динамо», «Спартак». | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість товариств | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 3 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 8861  725  1000  1059  1112  1500  1650  1815 | |
| **Разом за завданням 4** |  |  |  |  | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | **120419**  **8625**  **10720**  **13749**  **17412**  **21105**  **23233**  **25575** | |
| **5. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту** | | | | | | | | |
| 11) організація та проведення спортивних змагань серед учнів, забезпечення підготовки та участі студентських збірних команд у літніх (зимових) універсіадах, Юнацьких олімпійських фестивалях, чемпіонатах серед студентської молоді.  Проведення студентських фізкультурно-масових заходів:  - обласний етап всеукраїнського флешмобу присвяченого Міжнародному дню студентського спорту;  - обласний етап всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед студентів «Студентський забіг на 1 милю»;  - обласний етап всеукраїнського спортивно-масового заходу серед молоді «ChellengeFest». Участь у фіналі всеукраїнського спортивно-масового заходу CoolRace в рамках святкування щорічного Міжнародного дня студентського спорту | Управління освіти і науки облдержадміністрації  2021 – 630 тис. грн.  2022 – 685 тис. грн.  2023 – 745 тис. грн.  Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації  2017 – 180 тис. грн.  2018 – 120 тис. грн.  2019 – 180 тис. грн.  2020 – 120 тис. грн.  2021 – 320 тис. грн.  2022 – 260 тис. грн.  2023 – 320 тис. грн. | Кількість залучених учнів та студентів | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 97500  9500  10000  11000  12000  15000  18000  22000 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 4865  495  440  510  460  950  945  1065 | |
| 12) забезпечення проведення спеціалізованих заходів за участю видатних вітчизняних та зарубіжних спортсменів і тренерів для короткочасного навчання дітей основним елементам пріоритетних видів спорту | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість заходів | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 41  5  5  5  5  7  7  7 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 41  5  5  5  5  6  7  8 | |
| 13) забезпечення участі представників області у Всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю та проведення обласного етапу змагань | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість учасників | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 249  33  33  33  34  38  38  40 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 310  12  30  39  51  55  59  64 | |
| **Разом за завданням 5** | | |  |  |  | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | **5216**  **512**  **475**  **554**  **516**  **1011**  **1011**  **1137** | |
| **6. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху** | | | | | | | | |
| 14) проведення чемпіонатів та кубків області, турнірів, матчевих зустрічей, інших змагань з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, обласної спартакіади серед юнаків та юніорів «Волинь спортивна» | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість заходів | усього 2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 1585  200  210  220  230  235  240  250 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 5920  600  690  790  920  950  970  1000 | |
| 15) забезпечення підготовки та участі спортсменів у спортивних заходах всеукраїнського рівня, проведення чемпіонатів, кубків області, турнірів, матчевих зустрічей, фізкультурно-оздоровчих, реабілітаційних та інших заходів з видів спорту серед осіб з інвалідністю (у тому числі турнір з флорболу Lutsk Open Cup) | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю | Кількість учасників | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 631  85  86  86  89  90  95  100 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 5660  450  570  700  910  950  980  1100 | |
| 16) проведення спортивно-масових заходів, забезпечення підготовки та участі спортсменів у Всеукраїнських заходах громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в тому числі: обласним відділенням НОК України, федерацією боксу Волинської області, федерацією баскетболу Волинської області, Волинською обласною федерацією каное, громадською організацією «Федерація важкої атлетики Волинської області», федерацією велоспорту Волинської області «Велоспринт», громадською організацією «Федерація дзюдо Волині», громадською організацією «Федерація легкої атлетики Волинської області», громадською організацією «Асоціація футболу Волині», громадською організацією «Федерація боротьби вільної Волинської області», Волинською обласною федерацією плавання, федерацією волейболу Волинської області, громадською організацією «Федерація хокею Волинської області», Волинською обласною організацією «Товариство сприяння оборони України» та фізкультурно-спортивними товариствами «Колос», «Спартак», «Динамо, «Україна», спортивними клубами з видів спорту та іншими) | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість заходів | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 3070  300  350  400  450  500  520  550 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 26520  2000  3000  3500  4000  4320  4665  5035 | |
| 17) проведення спортивно-масових заходів, забезпечення підготовки та участі спортсменів у Всеукраїнських заходах обласним відділенням НОК України, а також надання фінансової підтримки на популяризацію та розвиток олімпійського руху | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість заходів | усього  2019  2020  2021  2022  2023 | 235  20  50  50  55  60 | обласний | усього  2019  2020  2021  2022  2023 | 4600  300  1000  1000  1100  1200 | |
| 18) забезпечення виплат стипендій та одноразових виплат учасникам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, видатним, молодим та перспективним спортсменам та їх тренерам, спортсменам і тренерам області з видів спорту серед осіб з інвалідністю, видатним діячам, ветеранам та пенсіонерам фізичної культури та спорту області (кількість і розмір стипендій, персональний склад стипендіатів (за поданням Комітету) щорічно затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації згідно з бюджетними призначеннями на відповідний календарний період) | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість осіб | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 1200  90  150  170  190  190  200  210 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 43260  3900  4700  5400  6600  до 7000  до 7560  до 8100 | |
| 19) сприяння розвитку міжвідомчого двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері фізичної культури і спорту з іноземними державами (співпраця з країнами ближнього зарубіжжя, в т.ч. Республіки Польща та Республіки Білорусь, а також проведення спільних матчевих зустрічей, змагань, турнірів) | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість заходів | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 90  12  12  12  12  12  14  16 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 679  60  72  87  100  110  120  130 | |
| **Разом за завданням 6** |  |  |  |  | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 86639  7010  9032  10777  13530  14330  15395  16565 | |
| **7. Соціальні гарантії та інформаційне забезпечення спортсменів** | | | | | | | | |
| 20) вирішення соціально-побутових питань провідних спортсменів, які посіли рейтингові місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Європейських іграх, інших змаганнях міжнародного рівня та їх тренерів (у 2017 році – М. Повх, Я. Беломоіна - 4 та 9 місце відповідно на ХХХІ літніх Олімпійських іграх в м. Ріо-де-Жанейро; у 2020 році – І. Банзерук – 6 місце в особистому заліку на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби в м. Рим, Італія, 2016 рік) | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість спортсменів та тренерів | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 25  2  3  4  4  4  4  4 | Обласний бюджет, у вигляді субвенції районним, міським та територіальних громад бюджетам | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 12862,5  1142,5  1500  1800  1800  2000  2200  2420 | |
| 21) забезпечення висвітлення у засобах масової інформації на офіційних веб-сайтах та соціальних мережах участі членів національних збірних команд України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Європейських іграх, інших змаганнях міжнародного рівня | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації | Кількість публікацій, теле- та радіо-трансляцій | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 165  10  10  10  10  40  40  45 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 114  12  13  15  17  18  19  20 | |
| 22) забезпечення житлом (купівля) з дотриманням вимог чинного законодавства чемпіона XV Паралімпійських ігор в м. Ріо-де-Жанейро В. Романчука, жителя м. Ковель | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість спортсменів | усього  2017 | 1  1 | Обласний бюджет, у вигляді субвенції Ковельському міському бюджету | усього  2017 | 357,5  357,5 | |
| **Разом за завданням 7** |  |  |  |  | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | **13334**  **1512**  **1513**  **1815**  **1817**  **2018**  **2219**  **2440** | |
| **8. Організація та здійснення антидопінгового контролю в спорті** | | | | | | | | |
| 23) організація та проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на попередження застосування та розповсюдження допінгу у спорту, підвищення рівня обізнаності спортсменів, персоналу, тренерів та керівників спортивного руху щодо дотримання антидопінгових правил шляхом проведення семінарів, лекцій, висвітлення інформації на офіційних веб-сайтах органів місцевої влади та закладів фізичної культури і спорту | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість семінарів, лекцій | усього  2019  2020  2021  2022  2023 | 18  3  3  3  4  5 | обласний | усього  2019  2020  2021  2022  2023 | 40  5  8  8  9  10 | |
| 24) організація та проведення допінг-проб у спортсменів-учасників спортивних заходів регіонального рівня | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість допінг-проб | усього  2019  2020  2021  2022  2023 | 69  11  14  14  14  16 | обласний | усього  2019  2020  2021  2022  2023 | 877  137  174  174  187  205 | |
| **Разом за завданням 8** |  |  |  |  | обласний | усього  2019  2020  2021  2022  2023 | **917**  **142**  **182**  **182**  **196**  **215** | |
| **9. Спортивна реабілітація учасників бойових дій, які брали участь в АТО/ООС** | | | | | | | | |
| 25) забезпечення підготовки та участі у відкритих спортивних тестуваннях та Національних Іграх Нескорених, Іграх Воїнів серед військовослужбовців і ветеранів АТО/ООС з інвалідністю, набутою під час або внаслідок виконання службових обов’язків, ветеранів та діючих військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО/ООС або в ході миротворчих операцій за участю України | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю | Кількість учасників | усього  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 315  50  50  50  50  55  60 | обласний | усього  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 900  100  120  140  160  180  200 | |
| 26) забезпечення участі спортсменів у чемпіонаті України з футболу серед команд «Ліги учасників АТО» та всеукраїнському турнірі з футболу «Кубок Нескорених», забезпечення проведення таборів (заходів) фізкультурно-спортивної реабілітації серед учасників бойових дій, які брали участь в АТО/ООС | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю, громадська організація «Федерація футболу Волині» | Кількість учасників | усього  2019  2020  2021  2022  2023 | 375  70  70  70  80  85 | обласний | усього  2019  2020  2021  2022  2023 | 2485  350  480  500  550  605 | |
| 27) проведення спортивно-масових заходів пам’яті загиблих учасників АТО/ООС та обласного фізкультурно-оздоровчого фестивалю серед учасників бойових дій, які одержали інвалідність внаслідок участі в АТО/ООС | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю | Кількість заходів | усього  2019  2020  2021  2022  2023 | 54  10  10  10  12  12 | обласний | усього  2019  2020  2021  2022  2023 | 590  70  100  120  140  160 | |
| **Разом за завданням 9** |  |  |  |  | обласний | усього  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | **3975**  **100**  **540**  **720**  **780**  **870**  **965** | |
| **10. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту** | | | | | | | | |
| 28) забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл (обласна дитячо-юнацька спортивна школа, комунальний заклад «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби» Волинської обласної ради, обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю, комунальний заклад «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос», обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву «Олімп», обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юний динамівець» фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України), залучення до навчально-виховного процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах обласного значення не менше 30 відсотків учнів, які є жителями населених пунктів, розташованих на території області (крім відповідної територіальної громади, де розташований такий заклад) | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 6 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 182190  15100  21000  24000  26100  29000  31900  35090 | |
| 29) проведення інвентаризації дитячо-юнацьких спортивних шкіл (наповнюваність навчально-тренувальних груп, штатна чисельність, відповідність тренерсько-викладацького складу, споруд тощо), за результатами якої здійснюватиметься перегляд пріоритетності видів спорту та відділень з видів спорту, які культивуються у дитячо-юнацьких спортивних школах обласного значення | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість закладів | Усього  2017  2022 | 37  32 | Не потребує фінансування |  |  | |
| 30) забезпечення діяльності відділень з видів спорту обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у районах та територіальних громадах області | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальні громади | Кількість відділень | усього  2021  2022  2023 | 39  12  13  14 | обласний  районний  міський  сільський/  селищний | усього  2021  2022  2023 | В межах наявних коштів | |
| 31) організація на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул (вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи, обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю, КЗ «Волинська ОДЮСШ з видів боротьби», КЗ «ВОДЮСШ «Колос», ОДЮСШ «Юний динамівець», СДЮСШОР «Олімп») | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість охоплених учнів ДЮСШ | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 1280  100  150  150  200  220  220  240 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 1315  100  120  170  220  230  235  240 | |
| 32) забезпечення функціонування штатної спортивної команди резервного спорту | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість осіб | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 220  25  25  25  25  40  40  40 | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | до 13861  1200  1450  1700  2200  до 1975  до 2566  до 2770 | |
| 33) забезпечення роботи Ради директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл області | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість заходів | Усього  2021  2022  2023 | 12  4  4  4 | Не потребує фінансування |  |  | |
| 34) забезпечення кваліфікованими кадрами дитячо-юнацьких спортивних шкіл області | Вищі навчальні заклади І – ІV рівня акредитації області | Кількість осіб | Усього  2021  2022  2023 | 15  5  5  5 | Не потребує фінансування |  |  | |
| 35) забезпечення підготовки та участі спортсменів різних вікових груп у спортивних заходах всеукраїнського рівня з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, в тому числі провідних спортсменів з районів та територіальних громад в м. Луцьк | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | Кількість учасників | усього 2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 49990  7860  7920  7980  8040  8090  9060  1040 | обласний  районний,  міський,  сільський/  селищний (у вигляді субвенції обласному бюджету) | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | 34835  3468  3988  4586  5274  5484  5814  6221  В межах наявних коштів | |
| 36) відкриття спеціалізованих класів з видів спорту у загальноосвітніх навчальних закладах | Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальні громади | Кількість спеціалізованих класів | Усього  2021  2022  2023 | 6  2  2  2 | В межах наявних коштів |  |  | |
| 37) передбачення напрямку професійної спортивної підготовки у структурі кафедри теорії спорту та фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українки | Волинський національний університет імені Лесі Українки | Кількість осіб | Усього  2021  2022  2023 | 157  50  52  55 | державний |  | В межах наявних коштів | |
| **Разом за розділом 10** |  |  |  |  | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | **232201**  **19868**  **26558**  **30456**  **33794**  **36689**  **40515**  **44321** | |
| **Разом за розділом VII** |  |  |  |  | обласний | усього  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 | **469549**  **38130**  **49065**  **58770**  **68786**  **77331**  **84774**  **92693** | |

VIІI. Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту

на 2017 – 2023 роки в частині розбудови спортивної інфраструктури області

| Найменування проектів та їх місцезнаходження, вид робіт для проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту | | | | | | Розпорядник коштів | | | | | | Кошторисна вартість , тис. гривень | | | | | | Назва проектної установи, що розробила проект (за наявності) | | | | | | Обсяг виділених коштів, або які будуть виділені за бюджетами, тис. грн. | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кошти місцевих бюджетів | | | | Дата і номер рішення місцевих рад про виділення коштів | | | Кошти обласного бюджету | Кошти державного бюджету |
| 1**) Будівництво футбольних полів за бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» у 2019 році за перехідними коштами з 2018 року:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Футбольне поле зі штучним покриттям розміром 42х22 м на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Центральній, 9, с. Липини Луцького району – будівництво | | | | | | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | | | | | | 1499,0 | | | | | |  | | | | | | 749,5 сільський | | | |  | | |  | 749,5 |
| Спортивний майданчик зі штучним покриттям розміром 42х22 м навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня - гімназія» вул. Грушевського 5а, м. Горохів – нове будівництво | | | | | | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | | | | | | 1497,6 | | | | | |  | | | | | | 748,8 районний | | | |  | | |  | 748,8 |
| Футбольне поле зі штучним покриттям розміром 42х22 м Дубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Першотравневій, 11, с. Дубове Ковельського району – нове будівництво | | | | | | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | | | | | | 1499,0 | | | | | |  | | | | | | 749,5 сільський | | | |  | | |  | 749,5 |
| Футбольне поле зі штучним покриттям розміром 42х22 м на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул. Перемоги, 21, с. Павлівка Іваничівського району – будівництво | | | | | | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | | | | | | 1504,8 | | | | | |  | | | | | | 752,4 сільський | | | |  | | |  | 752,4 |
| Футбольне поле зі штучним покриттям розміром 42х22 м на території навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня - гімназія», смт Шацьк – реконструкція | | | | | | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | | | | | | 1499,0 | | | | | |  | | | | | | 749,5 сільський | | | |  | | |  | 749,5 |
| **2) Будівництво футбольних полів за бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» у 2019 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м с. Поромів Іваничівського району | | | | | | Поромівська сільська рада | | | | | | 1400,0 | | | | | |  | | | | | | 700,0 сільський | | | |  | | |  | 700,0 |
| Спортивний майданчик зі штучним покриттям розміром 42х22 м по вул. Драгоманова м. Володимир-Волинський – реконструкція | | | | | | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | | | | | | 1499,0 | | | | | |  | | | | | | 749,5 міський | | | |  | | |  | 749,5 |
| Футбольне поле зі штучним покриттям розміром 100х70 м в навчально-оздоровчому комплексі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Герої Небесної Сотні вул. Володимирська 137, м. Ковель – будівництво | | | | | | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | | | | | | 12500,0 | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | 6250,0 | 6250,0 |
| Футбольне поле зі штучним покриттям розміром 42х22 м на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, с. Цміни Маневицького району – будівництво | | | | | | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | | | | | | 1499,0 | | | | | |  | | | | | | 749,5 районний | | | |  | | |  | 749,5 |
| Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м в КОЗ «Луківська ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей» смт Луків Турійського району | | | | | | Луківська селищна рада | | | | | | 1200,0 | | | | | |  | | | | | | 600,0 сільський | | | |  | | |  | 600,0 |
| Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Маковичі Турійського району | | | | | | Відділ освіти, молоді та спорту Турійської РДА | | | | | | 1200,0 | | | | | |  | | | | | | 600,0 районний | | | |  | | |  | 600,0 |
| Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям 42х22 м в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок» с. Мельники Шацького району | | | | | | Шацька селищна рада | | | | | | 1499,0 | | | | | |  | | | | | | 749,5 селищний | | | |  | | |  | 749,5 |
| Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м в смт Ратне | | | | | | Відділ освіти, молоді та спорту Ратнівської РДА | | | | | | 1499,0 | | | | | |  | | | | | | 749,5 районний | | | |  | | |  | 749,5 |
| Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м с. Самари Ратнівського району | | | | | | Самарівська сільська рада | | | | | | 1499,0 | | | | | |  | | | | | | 749,5 сільський | | | |  | | |  | 749,5 |
| Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям 42х22 м с. Затурці Локачинського району | | | | | | Затурцівська сільська рада | | | | | | 1100,0 | | | | | |  | | | | | | 550,0 сільський | | | |  | | |  | 550,0 |
| Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям 42х22 м ЗОШ І-ІІІ ст. с. Суходоли Володимир-Волинського району | | | | | | Зарічанська сільська рада | | | | | | 1604,0 | | | | | |  | | | | | | 802,0 сільський | | | |  | | |  | 802,0 |
| Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу 42х22 м філія ОНЗ с. Мощена Ковельського району | | | | | | Виконавчий комітет Люблинецької ОТГ | | | | | | 2000,0 | | | | | | ПП «Ковелько-мунпроект» | | | | | | 1000,0 селищний | | | |  | | |  | 1000,0 |
| Нове будівництво футбольного поля 60х40 м вул. Шкільна, 1, с. Кричевичі Ковельського району | | | | | | Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Колодяжненської сільської ради | | | | | | 3000,0 | | | | | |  | | | | | | 1500,0 сільський | | | |  | | |  | 1500,0 |
| Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м с. Тур Ратнівського району | | | | | | Заболоттівська селищна рада | | | | | | 1499,4 | | | | | |  | | | | | | 749,5 селищний | | | |  | | |  | 749,9 |
| Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м с. Заліси Ратнівського району | | | | | | Заболоттівська селищна рада | | | | | | 1499,9 | | | | | |  | | | | | | 749,5 селищний | | | |  | | |  | 749,9 |
| Будівництво міні-футбольного поля 42х22 м зі штучним покриттям КЗ «Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука» с. Литовеж Іваничівського району | | | | | | Литовезька сільська рада | | | | | | 1000,0 | | | | | |  | | | | | | 500,0 сільський | | | |  | | |  | 500,0 |
| Реконструкція футбольного майданчика ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 ім. Т.Г. Шевченка Нововолинської міської ради, бульвар Шевченка, 12, м. Нововолинськ | | | | | | управління освіти Нововолинської міської ради | | | | | | 1200,0 | | | | | | ТзОВ «Архітект» | | | | | | 600,0 міський | | | |  | | |  | 600,0 |
| Реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м в ОНЗ «НВК» Локачинська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» смт Локачі | | | | | | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | | | | | | 1499,0 | | | | | | ТЗОВ «Волинькооппроект» | | | | | | 749,5  районний | | | |  | | |  | 749,5 |
| **3) Будівництво футбольних полів за бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» у 2020 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м с. Стара Лішня Іваничівського району | | | | | | Поромівська сільська рада | | | | | | 1400,0 | | | | | |  | | | | | | 700,0 сільський | | | |  | | |  | 700,0 |
| Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям 42х22 м с. Озерце Ківерцівського району | | | | | | Жидичинська сільська рада | | | | | | 1499,0 | | | | | |  | | | | | | 749,5 сільський | | | |  | | |  | 749,5 |
| Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям 42х22 м с. Заріччя Володимир-Волинського району | | | | | | Зарічанська сільська рада | | | | | | 1700,0 | | | | | |  | | | | | | 850,0 сільський | | | |  | | |  | 850,0 |
| Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям 60х40 м ПЗОіВ «Оберіг» с. Уховецьк Ковельського району | | | | | | Управління гуманітарної сфери виконавчого комітету Колодяжненської сільської ради | | | | | | 3000,0 | | | | | |  | | | | | | 1500,0 сільський | | | |  | | |  | 1500,0 |
| Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м ЗОШ І-ІІ ст. с. Карасин Маневицького району | | | | | | Прилісненська ОТГ | | | | | | 1499,9 | | | | | |  | | | | | | 750,0 сільський | | | |  | | |  | 749,9 |
| **4) Реалізація проектів за кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2019 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучного покриття Турійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Володимирська, 1 в смт Турійськ Турійського району Волинської області | | | | | | Турійська селищна рада | | | | | | 20901,6 | | | | | |  | | | | | | 1668,9  селищний | | | |  | | |  | 15013,2 |
| Реконструкція навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. -дошкільного навчального закладу с. Вербка Дубівської сільської ради» з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні, с. Вербка Ковельського району | | | | | | Дубівська ОТГ | | | | | | 56116,4 | | | | | |  | | | | | | 1456,0  сільський | | | |  | | |  | 14560,0 |
| Реконструкція Гірківської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою класних кімнат, їдальні і спортзалу в с. Гірки Любешівського району по вул. Садовій, 8 (коригування) | | | | | | Любешівська ОТГ | | | | | | 24930,4 | | | | | |  | | | | | | 463,9  селищний | | | |  | | |  | 4638,8 |
| **5) Реалізація проектів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2019 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво бігових доріжок на стадіоні ЗОШ І-ІІІ ст. с. Затурці Локачинського району | | | | | | Затурцівська сільська рада | | | | | | 620,0 | | | | | | «Луцьк-автосервіс» | | | | | | 124,0 сільський | | | |  | | |  | 496,0 |
| Придбання та встановлення спортивного комплексу МЦ «Акцент» с. Кречів Іваничівського району | | | | | | Литовезька сільська рада | | | | | | 150,0 | | | | | |  | | | | | | 15,0 сільський | | | |  | | |  | 135,0 |
| Придбання та встановлення спортивного комплексуЗОШ І-ІІІ ст. с. Мовники Іваничівського району | | | | | | Литовезька сільська рада | | | | | | 150,0 | | | | | |  | | | | | | 15,0 сільський | | | |  | | |  | 135,0 |
| Придбання та встановлення спортивного комплексу КЗ «Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука» с. Литовеж Іваничівського району | | | | | | Литовезька сільська рада | | | | | | 150,0 | | | | | |  | | | | | | 15,0 сільський | | | |  | | |  | 135,0 |
| Капітальний ремонт спортивного залу с. Поступень Ратнівського району | | | | | | Забродівська ОТГ | | | | | | 1600,00 | | | | | | «Західко-мунпроект» м. Луцьк | | | | | | 160,0 сільський | | | |  | | |  | 1440,0 |
| Капітальний ремонт приміщення спортивного залу вул. І. Франка, 5а с. Борочиче Горохівського району | | | | | | Цегівська сільська рада | | | | | | 420,0 | | | | | | ТзОВ «Волинькоопроект» | | | | | | 20,0 сільський | | | |  | | |  | 400,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика за адресою: 15-ий мікрорайон, буд. 26, м. Нововолинськ Волинської області | | | | | | Відділ будівництва, комунального господарства та газифікації Нововолинської міської ради | | | | | | 103,0 | | | | | |  | | | | | | 3,0 міський | | | |  | | |  | 100,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Гагаріна, буд. 21, м. Нововолинськ Волинської області | | | | | | Відділ будівництва, комунального господарства та газифікації Нововолинської міської ради | | | | | | 83,0 | | | | | |  | | | | | | 3,0 міський | | | |  | | |  | 80,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Шахтарська, 53, м. Нововолинськ Волинської області | | | | | | Відділ будівництва, комунального господарства та газифікації Нововолинської міської ради | | | | | | 103,0 | | | | | |  | | | | | | 3,0 міський | | | |  | | |  | 100,0 |
| Капітальний ремонт трибун та бігових доріжок стадіону СОКу «Шахтар» на пр. Перемоги, 5 у м. Нововолинську | | | | | | Відділ будівництва, комунального господарства та газифікації Нововолинської міської ради | | | | | | 2216,8 | | | | | |  | | | | | | 66,8 міський | | | |  | | |  | 2150,0 |
| Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Кауркова, буд. 2А у м. Нововолинську Волинської області | | | | | | Відділ будівництва, комунального господарства та газифікації Нововолинської міської ради | | | | | | 64,0 | | | | | |  | | | | | | 2,0 міський | | | |  | | |  | 62,0 |
| Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: пр-т Перемоги, буд.2А у м. Нововолинську Волинської області | | | | | | Відділ будівництва, комунального господарства та газифікації Нововолинської міської ради | | | | | | 80,0 | | | | | |  | | | | | | 2,5 міський | | | |  | | |  | 77,5 |
| Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Пирогова, буд.4 у м. Нововолинську Волинської області | | | | | | Відділ будівництва, комунального господарства та газифікації Нововолинської міської ради | | | | | | 80,0 | | | | | |  | | | | | | 2,5 міський | | | |  | | |  | 77,5 |
| Придбання та встановлення елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: м-н Шахтарський, буд. 23 у м. Нововолинську Волинської області | | | | | | Відділ будівництва, комунального господарства та газифікації Нововолинської міської ради | | | | | | 64,0 | | | | | |  | | | | | | 2,0 міський | | | |  | | |  | 62,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Заозерне, Любомльського району Волинської області | | | | | | Згоранська сільська рада | | | | | | 54,0 | | | | | |  | | | | | | 4,0 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Сильне, Любомльського району Волинської області | | | | | | Згоранська сільська рада | | | | | | 54,0 | | | | | |  | | | | | | 4,0 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування спортивного майданчика в с. Старовойтове Любомльського р-ну Волинської обл.. | | | | | | Рівненська ОТГ | | | | | | 102,0 | | | | | |  | | | | | | 2,0 сільський | | | |  | | |  | 100,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с. Миловань Любомльського р-ну Волинської обл. | | | | | | Рівненська ОТГ | | | | | | 53,6 | | | | | |  | | | | | | 3,6 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с. Новоугрузьке Любомльського р-ну Волинської обл. | | | | | | Рівненська ОТГ | | | | | | 53,6 | | | | | |  | | | | | | 3,6 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с. Сокіл Любомльського р-ну Волинської обл. | | | | | | Рівненська ОТГ | | | | | | 53,6 | | | | | |  | | | | | | 3,6 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с. Будники Любомльського р-ну Волинської обл. | | | | | | Рівненська ОТГ | | | | | | 53,6 | | | | | |  | | | | | | 3,6 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с. Рогові Смоляри Любомльського р-ну Волинської обл. | | | | | | Рівненська ОТГ | | | | | | 53,6 | | | | | |  | | | | | | 3,6 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Вишнівка Любомльського району Волинської області | | | | | | Рівненська ОТГ | | | | | | 51,9 | | | | | |  | | | | | | 1,9 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Підлісся Любомльського району Волинської області | | | | | | Рівненська ОТГ | | | | | | 51,9 | | | | | |  | | | | | | 1,9 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Гороховище Любомльського району Волинської області | | | | | | Рівненська ОТГ | | | | | | 57,0 | | | | | |  | | | | | | 2,0 сільський | | | |  | | |  | 55,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Ладинь Любомльського району Волинської області | | | | | | Вишнівська сільська рада | | | | | | 50,5 | | | | | |  | | | | | | 0,5 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Ясне Любомльського району Волинської області | | | | | | Головненська селищна рада | | | | | | 52,0 | | | | | |  | | | | | | 2,0 селищний | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Мшанець Любомльського району Волинської області | | | | | | Головненська селищна рада | | | | | | 52,0 | | | | | |  | | | | | | 2,0 селищний | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с. Лисняки Любомльського району Волинської області | | | | | | Любомльська міська рада | | | | | | 50,5 | | | | | |  | | | | | | 0,5 міський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с. Чорноплеси Любомльського району Волинської області | | | | | | Любомльська міська рада | | | | | | 50,5 | | | | | |  | | | | | | 0,5 міський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Красноволя Любомльського району Волинської області | | | | | | Любомльська міська рада | | | | | | 50,5 | | | | | |  | | | | | | 0,5 міський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Галинівка Оваднівської ОТГ Волинської області | | | | | | Оваднівська сільська рада | | | | | | 51,5 | | | | | |  | | | | | | 4,5 сільський | | | |  | | |  | 51,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Воля Свійчівська Оваднівської ОТГ Волинської області | | | | | | Оваднівська сільська рада | | | | | | 51,5 | | | | | |  | | | | | | 4,5 сільський | | | |  | | |  | 51,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с. Житані Володимир-Волинського району Волинської області | | | | | | Зимнівська сільська рада | | | | | | 54,5 | | | | | |  | | | | | | 4,5 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с. Нехвороща Володимир-Волинського району Волинської області | | | | | | Зимнівська сільська рада | | | | | | 54,5 | | | | | |  | | | | | | 4,5 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика в с. Фалемичі Володимир-Волинського району Волинської області | | | | | | Зимнівська сільська рада | | | | | | 54,5 | | | | | |  | | | | | | 4,5 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання вуличних тренажерів для ООЗ НВК «ЗОШ I—III ступенів — ліцей» с. Зимне вул. Миру, 1, Володимир-Волинського району Волинської області | | | | | | Зимнівська сільська рада | | | | | | 62,0 | | | | | |  | | | | | | 2,0 сільський | | | |  | | |  | 60,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Орищі, Іваничівського району Волинської області | | | | | | Луковичівська сільська рада | | | | | | 60,0 | | | | | |  | | | | | | 10,0 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо–спортивного майданчика в с. Млинище Іваничівського району Волинської області | | | | | | Поромівська ОТГ | | | | | | 60,0 | | | | | |  | | | | | | 10,0 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Михалє Іваничівського району Волинської області | | | | | | Поромівська ОТГ | | | | | | 50,5 | | | | | |  | | | | | | 0,5 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Лежниця Іваничівського району Волинської області | | | | | | Поромівська ОТГ | | | | | | 50,5 | | | | | |  | | | | | | 0,5 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Верхнів Іваничівського району Волинської області | | | | | | Поромівська ОТГ | | | | | | 50,5 | | | | | |  | | | | | | 0,5 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Бужанка Іваничівського району Волинської області | | | | | | Поромівська ОТГ | | | | | | 70,7 | | | | | |  | | | | | | 0,7 сільський | | | |  | | |  | 70,0 |
| Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика в комунальний заклад «Поромівський дошкільний навчальний заклад «Бджілка» Поромівської сільської ради по вул. Тимовського, 15, Іваничівського району Волинської області | | | | | | Поромівська ОТГ | | | | | | 38,8 | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | 38,8 |
| Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика в с. Кречів, Іваничівського району Волинської області | | | | | | Литовезька ОТГ | | | | | | 38,8 | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | 38,8 |
| Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика в с. Переславичі, вул. Л. Українки, Іваничівського району Волинської області | | | | | | Павлівська ОТГ | | | | | | 38,8 | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | 38,8 |
| Придбання та влаштування дитячо-спортивного майданчика у с. Менчичі, Іваничівського району Волинської області | | | | | | Іваничівська селищна рада | | | | | | 55,0 | | | | | |  | | | | | | 5,0 селищний | | | |  | | |  | 50,0 |
| Капітальний ремонт приміщення спортивного залу по вул. 1 Франка, 5а в с. Борочиче Горохівського району Волинської області | | | | | | Цегівська сільська рада | | | | | | 400,0 | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | 400,0 |
| Придбання спортивного обладнання для ЗОШ I—II ст. с. Журавлине по вул. Шуміка, 4 у с. Журавлине Старовижівського району Волинської області | | | | | | Відділ освіти молоді та спорту Старовижівської РДА | | | | | | 31,0 | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | 31,0 |
| Будівництво спортивного майданчика в с. Лісняки Старовижівського району Волинської області | | | | | | Смідинська сільська рада | | | | | | 55,6 | | | | | |  | | | | | | 0,6 сільський | | | |  | | |  | 50,0 |
| Капітальний ремонт елементів спортивного майданчика з облаштуванням штучного покриття по вул. Туполєва, 1, в м. Володимирі-Волинському, Волинської області | | | | | | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | | | | | | 400,0 | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | 400,0 |
| Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: вул. Сірка, буд. 5, м. Нововолинськ Волинської області | | | | | | Відділ будівництва, комунального господарства та газифікації Нововолинської міської ради | | | | | | 800,0 | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | 800,0 |
| Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: 15 м-н, буд. 6, м. Нововолинськ Волинської області | | | | | | Відділ будівництва, комунального господарства та газифікації Нововолинської міської ради | | | | | | 800,0 | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | 800,0 |
| Будівництво спортивного комплексу по вул. Валова в смт Іваничі, Іваничівського району, Волинської області | | | | | | Іваничівська ОТГ | | | | | | 3000,0 | | | | | |  | | | | | | 150,0 селищний | | | |  | | |  | 1000,0 |
| Капітальний ремонт спортивного залу Нудиженського НВК «Загальноосвітня школа I—III ступенів — дошкільний навчальний заклад» по вул. Центральна, 21 у с. Нудиже Головненської селищної ради Волинської області | | | | | | Головненська ОТГ | | | | | | 506,7 | | | | | |  | | | | | | 46,0  селищний | | | |  | | |  | 460,7 |
| **6) Реалізація проектів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2019 – 2020 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція стадіону с. Забороль Луцького району | | | | | | Заборольська сільська рада | | | | | | 2000,00 | | | | | | ТзОВ «Західко-мунпроект» | | | | | | 500,0 -2019 р.  500,0 - 2020 р.  сільський | | | |  | | |  | 500,0 - 2019 р.  500,0 - 2020 р. |
| Облаштування спортивного залу, капітальний ремонт покрівлі (І черга), реконструкція великого залу будинку культури під спортивний зал (ІІ черга) | | | | | | Сераховичівська ОТГ | | | | | | 1500,00 | | | | | | ТзОВ «Західко-мунпроект» | | | | | | 50,0 - 2019 р.  100,0 - 2020 р.  сільський | | | |  | | |  | 350,0 - 2019 р.  1000,0 - 2020 р.. |
| **7) Реалізація проектів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2020 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Благоустрій з облаштуванням спортивно-ігрового майданчика ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кисилин Локачинського району | | | | | | Затурцівська сільська рада | | | | | | 350,0 | | | | | |  | | | | | | 124,0 сільський | | | |  | | |  | 226,0 |
| **8) Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2019 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту с. Серхів Маневицького району | | | | | | Прилісненська ОТГ | | | | | | 4500,0 | | | | | |  | | | | | | 1800,0 сільський | | | |  | | |  | 2700,0 |
| Будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту розміром 42х22 в с. ОлеськЛюбомльського району | | | | | | Вишнівська сільська рада | | | | | | 2000,0 | | | | | | «Ковелькомунпрект» (на стадії виготовлення) | | | | | | 1000,0 сільський | | | |  | | |  | 1000,0 |
| Будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту розміром 42х22 в с. ПідгайціЛуцького району | | | | | | Підгайцівська сільська рада | | | | | | 2000,0 | | | | | | КП «Волиньпроект» (на стадії виготовлення) | | | | | | 1000,0 сільський | | | | 17.01.1919 № 2/3 | | |  | 1000,0 |
| Будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту розміром 42х22 на території Мощенської ЗОШ І-ІІ ст. – філії ОНЗ «Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст., смт Люблинець Ковельського району | | | | | | Люблинецька селищна рада | | | | | | 2000,0 | | | | | |  | | | | | | 600,0 селищний | | | |  | | | 400,0 | 1000,0 |
| Будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту розміром 42х22 в смт Торчин Луцького району | | | | | | Торчинська сільська рада | | | | | | 2000,0 | | | | | | на стадії виготовлення | | | | | | 1000,0 сільський | | | |  | | |  | 1000,0 |
| Реконструкція футбольного поля під мультифунціональний спортивних майданчик для ігрових видів спорту розміром 42х22 в смт Любешів Любешівського району | | | | | | Любешівська ОТГ | | | | | | 1800,0 | | | | | |  | | | | | | 900,0 селищний | | | |  | | |  | 900,0 |
| Будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту розміром 42х22 | | | | | | Боратинська сільська рада | | | | | | 2000,0 | | | | | | на стадії виготовлення | | | | | | 1000,0 сільський | | | |  | | |  | 1000,0 |
| Будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту розміром 42х22 | | | | | | Заболоттівська сільська рада | | | | | | 2000,0 | | | | | | СПД ФОП Яцишин І.І. (на стадії виготовлення) | | | | | | 1000,0 сільський | | | |  | | |  | 1000,0 |
| Будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту розміром 42х22 | | | | | | Головненська сільська рада | | | | | | 2000,0 | | | | | | на стадії виготовлення | | | | | | 1000,0 сільський | | | |  | | |  | 1000,0 |
| Будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту розміром 42х22 | | | | | | Рожищенська міська рада | | | | | | 2000,0 | | | | | | на стадії виготовлення | | | | | | 1000,0 міський | | | |  | | |  | 1000,0 |
| Будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту розміром 42х22 в смт Цумань Ківерцівського району | | | | | | Цуманська селищна рада | | | | | | 2000,0 | | | | | | на стадії виготовлення | | | | | | 1000,0 селищний | | | |  | | |  | 1000,0 |
| Будівництво мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту розміром 42х22 в с. Холоневичі Ківерцівського району | | | | | | Цуманська селищна рада | | | | | | 2000,0 | | | | | | на стадії виготовлення | | | | | | 1000,0 селищний | | | |  | | |  | 1000,0 |
| **9) Будівництво/реконструкція басейнів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2019 – 2020 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція недобудованого шкільного басейну на території ЗОШ І-ІІ ступенів-гімназія № 2 м. Камінь-Каширський | | | | | | Камінь-Каширська РДА | | | | | | 7999,0 | | | | | | ПП «Творча архітектурна майстерня Балан та Стельмащук» | | | | | | 1999,7 - 2019 р.  1999,7 - 2020 р.  районний | | | |  | | |  | 1999,8 - 2019 р.  1999,8 - 2020 р. |
| **10) Реалізація проектів з розбудови спортивної інфраструктури за кошти місцевих бюджетів у 2019 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт фойе, басейну, роздягалень та тренажерного залу КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича м. Ковель | | | | | | Відділ фізичної культури та спорту Ковельської міської ради | | | | | | 1449,5 | | | | | |  | | | | | | 1449,5 міський | | | |  | | |  |  |
| Нове будівництво універсального спортивного майданчика на території ЗОШ І-ІІ ст. с. Перемиль Горохівського району | | | | | | Перемильська сільська рада | | | | | | 1499,9 | | | | | | Волинська філія ДП УДНДІП міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя | | | | | | 1499,9 сільський | | | |  | | |  |  |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика із штучним покриттям на стадіоні м. Берестечко вул. Січових стрільців Горохівського району | | | | | | Берестечківська міська рада | | | | | | 300,0 | | | | | | Волинська філія ДП УДНДІП міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя | | | | | | 300,0 міський | | | |  | | |  |  |
| Придбання та влаштування штучного покриття для спортивного майданчика для міні-футболу 37х22м ЗОШ І-ІІ ст. с. Білин Ковельського району | | | | | | Відділ освіти Ковельської РДА | | | | | | 645,0 | | | | | |  | | | | | | 645,0 районний | | | |  | | |  |  |
| Енергомодернізація спортивного залу КОЗ «І-ІІІ ст. с. Купичів» Турійського району | | | | | | Відділ освіти, молоді та спорту Турійської РДА | | | | | | 1500,0 | | | | | |  | | | | | | 1500,0 районний | | | |  | | |  |  |
| Капітальний ремонт спортивної тренажерної кімнати ЗОШ І-ІІІ ст. с. Новий двір Турійського району | | | | | | Відділ освіти, молоді та спорту Турійської РДА | | | | | | 600,00 | | | | | |  | | | | | | 460,0 районний | | | |  | | |  |  |
| Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дубечне Старовижівського району | | | | | | Дубеченська сільська рада | | | | | | 400,00 | | | | | |  | | | | | | 400,0 сільський | | | |  | | |  |  |
| Капітальний ремонт спортивного залу та роздягалень в ОЗ ЗСО Жидичинського ліцею с. Жидичин Луцького району | | | | | | Жидичинська сільська рада | | | | | | 400,00 | | | | | |  | | | | | | 400,0 сільський | | | |  | | |  |  |
| Будівництво сільського стадіону с. Городище Луцького району | | | | | | Городищенська сільська рада | | | | | | 1490,2 | | | | | | ФОП Столярчук Б.Д. | | | | | | 1490,2 сільський | | | | № 39-10/7 від 12.06.2018 | | |  |  |
| Капітальний ремонт КЗ «СДЮСШОР плавання Луцької міської ради» проспект Грушевського, 2а, м. Луцьк | | | | | | Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради | | | | | | 300,0 | | | | | |  | | | | | | 300,0 міський | | | |  | | |  |  |
| **11) Реалізація проектів з розбудови спортивної інфраструктури за кошти місцевих бюджетів у 2019** **– 2020 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція підтрибунних приміщень та капітальний ремонт спортивних споруд стадіону «Локомотив» по вул. Сагайдачного, 5В, м. Ковель, Волинської області | | | | | Виконавчий комітет Ковельської міської ради | | | | | | 80000,0 | | | | | |  | | | | | | 7600,0 - 2019 р.  міський | | | | | № 45/7 від 13.13.2018 | | |  |  |
| Нове будівництво спортивного центру на стадіоні м. Берестечко вул. Січових Стрільців Горохівського району | | | | | Берестечківська міська рада | | | | | | 800,0 | | | | | | Волинська філія ДП УДНДІП міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя | | | | | | 400,0 –  2019 р.  400,0 –  2020 р.  міський | | | | |  | | |  |  |
| Будівництво футбольного поля з трав’яним покриттям Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» м. Володимир-Волинський | | | | | Департамент регіонального розвитку та ЖКГ ОДА | | | | | | 2000,0 | | | | | | КП «Містопроект» | | | | | | 1000,0 –  2019 р.  1000,0 –  2020 р. | | | | |  | | |  |  |
| Реконструкція спортивного комплексу КЗ ОДЮСШ «Колос» вул. Писаревського,3, м. Луцьк | | | | | Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації | | | | | | 2520,0 | | | | | | ПП Лобацький В.П. | | | | | | 1260,0 –  2019 р.  1260,0 –  2020 р. | | | | |  | | |  |  |
| Спортивні майданчики для загальної фізичної підготовки | | | | | Департамент сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради | | | | | | 4500,00 | | | | | |  | | | | | | 2000,0 –  2019 р.  2500,0 –  2020 р.  міський | | | | |  | | |  |  |
| Спортивні майданчики для ігрових видів спорту | | | | |
| **12) Реалізація проєктів Мінмолодьспорту у 2021 – 2023 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42х22 на території ЗЗСО І-ІІІ ст. «Зеленський ліцей» по вул.  Шкільна, 29 в с. Зелена Ковельського району Волинської області | | | | Відділ освіти Ковельської райдержадміністрації | | | | 1560,00 | | | | | | ПП «Ковелько-мунпроект» | | | | | | 780,00  районний | | | | | | | | - | - | | | 780,00 |
| Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42х22 на території ЗЗСО І-ІІІ ст. «Тойкутський ліцей» по вул. Садова, 1 в с. Тойкут, Ковельського району Волинської області | | | | Відділ освіти Ковельської райдержадміністрації | | | | 1560,00 | | | | | | - | | | | | | 780,00  районний | | | | | | | | - | - | | | 780,00 |
| Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42х22 на території ЗЗСО І-ІІІ ст. «Любитівський ліцей імені Лесі Українки» по вул.  Лесі Українки, 30 в с. Любитів Ковельського району Волинської області | | | | Відділ освіти Ковельської райдержадміністрації | | | | 1560,00 | | | | | | - | | | | | | 780,00  районний | | | | | | | | - | - | | | 780,00 |
| Капітальний ремонт футбольного поля Столинсько – Смолярської гімназії Рівненської сільської ради Любомльського району Волинської області | | | | Відділ освіти Рівненської сільської ради | | | | 1499,17 | | | | | | Підприємство «Автодорсервіс» | | | | | | 749,58  сільський | | | | | | | | - | - | | | 749,58 |
| Капітальний ремонт футбольного поля Полапівського ліцею Рівненської сільської ради Любомльського району Волинської області | | | | Відділ освіти Рівненської сільської ради | | | | 1498,55 | | | | | | Підприємство «Автодорсервіс» | | | | | | 749,27  сільський | | | | | | | | - | - | | | 749,27 |
| Нове будівництво спортивного комплексу по вул. Незалежності,39 в смт Любешів Волинської області | | | | Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради | | | | 19 499,66 | | | | | | Підприємство «КДС» | | | | | | 118,01 селищний | | | | | | | | - | - | | | 17 443,45 |
| Облаштування скейтпарку в с.Крупа | | | | Підгайцівська ОТГ | | | | 1200,00 | | | | | | - | | | | | | 400,00  сільський | | | | | | | | - | - | | | 800,00 |
| Будівництво майданчиків універсального, з антивандальними тренажерами та воркаут в с.Струмівка | | | | Підгайцівська ОТГ | | | | 1200,00 | | | | | | - | | | | | | 700,00  сільський | | | | | | | | - | - | | | 500,00 |
| Будівництво міні футбольного поля зі штучним покриттям в с. Підгайці | | | | Підгайцівська ОТГ | | | | 2500,00 | | | | | | - | | | | | | 1000,00  сільський | | | | | | | | - | - | | | 1500,00 |
| Нове будівництво футбольного поля 60х40 по вул. Шкільна, 1 в с. Кричевичі Ковельського району Волинської області | | | | Колодяжненська сільська рада | | | | 3000,00 | | | | | | ПП «Ковелькомунпроект» | | | | | | 1500,00  сільський | | | | | | | | - | - | | | 1500,00 |
| Будівництво універсального спортивного майданчика по вул. Валова в смт Іваничі, Іваничівського району Волинської області | | | | Іваничівська селищна рада | | | | 1556,72 | | | | | | ТОВ «Архітект» | | | | | | 556,72  селищний | | | | | | | | -- |  | | | 1000,00 |
| Будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в с. П’ятидні Володимир-Волинського району, Волинської області | | | | Устилузька міська рада | | | | 1500,00 | | | | | | На даний час відсутня | | | | | | 200,00  міський | | | | | | | | - |  | | | 1300,00 |
| «Реконструкція спортивного покриття бігових доріжок та секторів стадіону «Колос» на вул. Козацькій, 59 в м. Горохові, Волинської області» (стадія проектування – «робочий проєкт») | | | | Горохівська РДА | | | | 5940,90 | | | | | | ТОВ «Архітект» | | | | | | 350,00 районний | | | | | | | | 28.12.2019 № 35/4 | - | | | 5590,90 |
| Нове будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в с. Холонів Горохівського району Волинської області | | | | **Відділ освіти, культури, молоді та спорту** | | | | 1500,00 | | | | | | Український державний науково – дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М.Білоконя Вол. філія | | | | | | 500,00 районний | | | | | | | |  | - | | | 1000,00 |
| Капітальний ремонт бігових доріжок спортивного ядра стадіону МЦФЗН «Спорт для всіх», м. Володимир- Волинський, вул. Драгоманова, 20 | | | | **МЦФЗН «Спорт для всіх»** | | | | 6479,00 | | | | | | ТОВ «Архітект» | | | | | | 3239,5міський | | | | | | | |  |  | | | 3239,50 |
| Капітальний ремонт фасадів будівлі плавального басейну МЦФЗН «Спорт для всіх», м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 20 | | | | **МЦФЗН «Спорт для всіх»** | | | | 2400,00 | | | | | | КП «Волинь проект» | | | | | | 1200,00 міський | | | | | | | |  |  | | | 1200,00 |
| **13) Реалізація проєктів за кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2022 – 2023 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво спортивно-рекреаційного центру в смт Маневичі | Маневицька селищна рада | | | | | | | | 45 250,00 | | | | | |  | | | | | | 2022 р. – 2262,50; 2023 р. – 2262,50  селищний | | | | |  | | |  | | | 20363,00 – 2022 р.;  20363,00 – 2023 р. |
| Реконструкція селищного стадіону смт Шацьк | Шацька селищна рада | | | | | | | | 18017,98 | | | | | | ТЗОВ «Західкомунпроект» | | | | | | 2022 р. – 900,00; 2023 р. – 901,80 селищний | | | | | - | | | - | | | 8108,10 – 2022 р.;  8108,10 - 2023р. |
| Реконструкція нежитлового приміщення спортивного комплексу по вул. Шевченка, 7 в с. Колона Іваничівського району Волинської області | Павлівська сільська рада | | | | | | | | 15000,00 | | | | | | - | | | | | | 2022 р. – 750,00; 2023 р. – 750,00  сільський | | | | | - | | | - | | | 6750,00 – 2022 р.;  6750,00 - 2023 р. |
| Нове будівництво спортивної школи по вул. Незалежності, 36Ш в м. Любомль, Любомльського району, Волинської області | Любомльська міська рада | | | | | | | | 22000,00 | | | | | | – | | | | | | 2022 р. – 1100,00; 2023 р. – 1100,00  міський | | | | | – | | | – | | | 2022 р. – 9900,00; 2023 р. – 9900,00 |
| Спортивний критий плавальний басейн (в складі реконструкції Підгайцівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.) на вул. Шкільній в с. Підгайці Луцького району Волинської області | Підгайцівська ОТГ | | | | | | | | 8600,00 | | | | | | - | | | | | | 860,00  сільський | | | | |  | | |  | | | 7740,00 |
| Нове будівництво спортивного комплексу в селі Вишнів Любомльського району Волинської області | Вишнівська сільська рада | | | | | | | | 16230, 00 | | | | | | П.П. «Ковелькомунпроект» | | | | | | 2434,50  сільський | | | | |  | | |  | | | 13795, 50 |
| Нове будівництво спортивного залу в ЗОШ І-ІІІ ст. м. Устилуг , вул. Володимирська, 4 Володимир-Волинського району Волинської обл. | Устилузька міська рада | | | | | | | | 9000,00 | | | | | | На даний час відсутня | | | | | | 1000,00  міський | | | | |  | | |  | | | 8000,00 |
| Реконструкція системи опалення спортзалу КЗ «ДЮСШ ім. Є. Кондратовича» м. Ковель, бул. Л.Українки, 9 | КЗ «ДЮСШ ім. Є. Кондратовича» | | | | | | | | 3100,00 | | | | | |  | | | | | | 1550,00  міський | | | | |  | | |  | | | 1550,00 |
| Реконструкція системи опалення басейнів КЗ «ДЮСШ ім. Є.Кондратовича» м. Ковель, бул. Л.Українки, 9 | КЗ «ДЮСШ ім. Є. Кондратовича» | | | | | | | | 3000,00 | | | | | |  | | | | | | 1500,00  міський | | | | |  | | |  | | | 1500,00 |
| Заміна покриття ігрового залу ФОКу (штучна трава) м. Ковель, вул. Тараса Боровця, 5 | Ковельський МЦФЗН «Спорт для всіх» | | | | | | | | 600,00 | | | | | |  | | | | | | 300,00  міський | | | | |  | | |  | | | 300,00 |
| Будівництво роздягалень та санвузлів м. Ковель, вул. Тараса Боровця, 5 | Ковельський МЦФЗН «Спорт для всіх» | | | | | | | | 2000,00 | | | | | |  | | | | | | 1000,00  міський | | | | |  | | |  | | | 1000,00 |
| Будівництво майданчика з вуличними тренажерами в с. Великий Порськ Ковельського району | Голобська селищна рада | | | | | | | | 350,00 | | | | | |  | | | | | | 70,00  селищний | | | | |  | | |  | | | 280,00 |
| **14) Реалізація проєктів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2021 – 2023 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво спортивного комплексу по вулиці Незалежності в смт Торчин Луцького району Волинської області | | Торчинська селищна рада | | | | | | | | 28107,9 | | | | | | ТОВ «Луцьк  комунбуд» | | | | | |  | | | | |  | | |  | | 21138,20 |
| «Спортивний майданчик для ігрових видів спорту з штучним покриттям с. Заріччя, Зарічанської сільської ради; будівництво | | Зарічанська сільська рада | | | | | | | | 1700,00 | | | | | | в стані розробки | | | | | | 850,00  сільський | | | | | - | | | - | | 850,0 |
| **15) Реалізація проєктів з розбудови спортивної інфраструктури за кошти місцевих бюджетів у 2021 – 2023 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Гордіюк, 43, 45 в м. Луцьку | | | Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради | | | | | | | 1191,37 | | | | | | ФОП Музичук О.М. | | | | | | 3600,00  міський | | | | | 24.12.2019 № 68/3  06.05.2020 № 77/2 | | | - | | - |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика в м. Луцьку по пр-ту Соборності, 25б | | | Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради | | | | | | | 1324,18 | | | | | | ФОП Музичук О.М. | | | | | | 24.12.2019 № 68/3  06.05.2020 № 77/2 | | | - | | - |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: вул. Володимирська, 95а м. Луцьку | | | Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради | | | | | | | 113,47 | | | | | | ФОП Музичук О.М. | | | | | | 24.12.2019 № 68/3  15.05.2020 № 79/1 | | | - | | - |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: пр-т Молоді 4, м. Луцьк | | | Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради | | | | | | | 733,42 | | | | | | ФОП Музичук О.М. | | | | | | 24.12.2019 № 68/3  30.04.2020 № 76/3 | | | - | | - |
| Капітальний ремонт даху в осях “А-В, 1-11” приміщення комунального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву плавання» по пр-ту Грушевського, 2а в м. Луцьк | | | Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради | | | | | | | 711,70 | | | | | | ТОВ «КБ АРХПРОСТІР» | | | | | | 1000,00  міський | | | | | 24.12.2019 № 68/3 | | | - | | - |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ № 1 по вул. Одрача, 2а в місті Ковелі Волинської області | | | Відділ фізичної культури та спорту Ковельської міської ради | | | | | | | 48,00 | | | | | |  | | | | | | 48,00  міський | | | | |  | | |  | |  |
| Поточний ремонт ДЮСШ № 1 по вул. Одрача, 2а в місті Ковелі Волинської області | | | Відділ фізичної культури та спорту Ковельської міської ради | | | | | | | 360,00 | | | | | | ПП «Златомир» | | | | | | 360,00  міський | | | | |  | | |  | |  |
| **16) Будівництво Центру олімпійської, паралімпійської підготовки за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2021 – 2023 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівництво Центру олімпійської, паралімпійської підготовки з реабілітацією людей з інвалідністю та учасників АТО/ОСС у селі Пульмо Шацького району Волинської області | | | Департамент інфраструктури облдержадмі-ністрації | | | | 300000,00 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | 10000,00 – 2021 р. 10000,00 – 2022 р. 10000,00 – 2023 р. | | | 90000,00 – 2021 р.;  90000,00 – 2022 р.;  90000,00 – 2023 р. |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обласний | | | | Усього 2019  2020  2021  2022  2023 | | | 36650,0  6650,0  0  10000,0  10000,0  10000,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | районний | | | | Усього 2019  2020  2021  2022  2023 | | | 13391,7  8202,0  1999,7  1630,0  780,0  780,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | міський | | | | Усього 2019  2020  2021  2022  2023 | | | 34583,8  14486,3  2900,0  9287,5  5310,0  2600,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сільський/ селищний | | | | Усього 2019  2020  2021  2022  2023 | | | 57603,8  32515,4  7273,5  5505,6  7395,0  4914,3 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | державний | | | | Усього 2019  2020  2021  2022  2023 | | | 618187,1  154604,6  8275,2  130396,6  186009,6  138901,1 |

Ресурсне забезпечення Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017–2023 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Роки | | | | | | | Усього витрат на виконання програми  (тис. грн.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| обласний бюджет  (тис. грн.) | 38130 | 49065 | 65420 | 688786 | 86956 | 94314 | 102128 | **506199** |
| районний (тис. грн.) | – | – | 8202 | 1999,7 | 1630 | 780 | 780 | **13391,7** |
| міський (тис. грн.) | – | – | 14486,3 | 2900 | 9287,5 | 5310 | 2600 | **34583,8** |
| сільський/селищний  (тис. грн.) | – | – | 32515,4 | 7273,5 | 5505,6 | 7395 | 4914,3 | **57603,8** |
| державний (тис. грн.) | – | – | 154604,6 | 8275,2 | 130396,6 | 186009,6 | 138901,1 | **618187,1** |
| усього (тис. грн.) | **38130** | **49065** | **275228,3** | **89234,4** | **234150,7** | **294268,6** | **249888,4** | **1229965,4** |