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[bookmark: _Hlk212195382]Додаток 2
до Регіональної програми розвитку земельних відносин Волинської області на 2027–2030 роки
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

	№ з/п
	Завдання
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, 
тис. грн
	Очікуваний 
результат

	
	
	
	
	
	
	Всього
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	2030 рік
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Рекультивація земель
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо рекультивації земель територіальних громад області
	2027-2030
	Органи місцевого самоврядування
	Місцеві бюджети
	1002
	190
	230
	270
	312
	Виконані роботи щодо рекультивації земель на орієнтовну площу 501 га

	23
	Оформлення прав власності на землю
	Розроблення документацій із землеустрою на землі державної власності в особі Волинської облдержадміністрації
	2027-2030
	Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА
	Субвенція з обласного бюджету державному бюджету
	700
	100
	200
	200
	200
	зареєстровано право державної власності за 14 об’єктами

	3
	Нормативна грошова оцінка населених пунктів
	Розроблення документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів територіальних громад
	2027-2030
	Органи місцевого самоврядування
	Місцеві бюджети, 
	8000
	2000
	2000
	2000
	2000
	Розроблена нормативна грошова оцінка земель 200 населених пунктів 

	
	
	Разом по Програмі, тис. гривень, із них:
	
	
	
	9702
	2290
	2430
	2470
	2512
	

	
	
	кошти обласного бюджету(субвенція державному бюджету)
	
	
	
	700
	100
	200
	200
	200
	

	
	
	місцеві бюджети
	
	
	
	9002
	2190
	2230
	2270
	2312
	




