ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

 .04.2023 №

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**на 2023-2024 роки з реалізації у Волинській області**

**Національної стратегії створення безбар’єрного простору в Україні** **на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** *(продукт, послуга)* | **Термін реалізації** | **Відповідальний** | **Міжнародна технічна допомога** *(за наявності)* |
| Дата початку | Дата завершення |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ***Напрям І. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** |
| *Стратегічна ціль 1. системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів* *фізичного оточення і транспорту* |
| 1) проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | а) забезпечити проведення моніторингу відповідно до «Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 | проведено моніторинг та визначено ступінь безбар’єрності типів об’єктів, визначених Мінрегіоном України, що підлягають моніторингу у 2023 та у 2024 роках | 30.09.202330.09.2024 | 31.10.202331.10.2024 | управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |
| б) рекомендувати визначити штатним розкладом на рівні місцевого самоврядування посаду радників уповноважених з питань безбар’єрності | визначено штатним розкладом на рівні місцевого самоврядування посаду радників уповноважених з питань безбар’єрності | 01.06.2023 | 01.08.2023 | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| в) підготувати програми територіальних громад з реалізації Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | підготовлені програми територіальних громад з реалізації Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | 01.06.2023 | 01.08.2023 | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| г) забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек, музеїв і театрів державної та комунальної форми власності | маломобільні групи населення мають безперешкодний доступ до приміщень бібліотек, музеїв і театрів державної та комунальної форми власності | 01.06.2023 | 15.12.2024 | управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2) поліпшено умови безперешкодного доступу всіх груп населення, у т.ч. молоді та спортсменів з інвалідністю, до об'єктів фізичного оточення | здійснити верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема особами з інвалідністю, для занять руховою активністю та спортом | внесено об’єкти спортивної інфраструктури до Електронного реєстру | 01.06.2023 | 01.12.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |
| *Стратегічна ціль 2. Об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| 1) забезпечено доступність транспортних послуг для усіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | а) запровадити поетапне збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | збільшено частку транспортних засобів загального користування, пристосованих для користування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.06.2023 | 15.12.2024 | департамент інфраструктури облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| б) забезпечити придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних | придбано шкільні автобуси для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних | 01.06.2023 | 15.12.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| ***Напрям ІІ. Інформаційна безбарʼєрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтований друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації*** |
| *Стратегічна ціль 1. Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* |
| 1) головні входи і приміщення будівель органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, ураховуючи осіб з інвалідністю | а) установити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | установлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | 01.06.2023 | 15.12.2024 | районні державні (військові) адміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| б) розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо | розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо | 01.06.2023 | 15.12.2023 | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), комунальні підприємства охорони здоров’я області |  |
| ***Напрям ІІІ. Цифрова безбарʼєрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації*** |
| *Стратегічна ціль 1. Швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* |
| 1) забезпечено підключення закладів соціальної інфраструктури до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | а) провести моніторинг та оцінку щодо існуючого стану забезпечення доступом закладів соціальної інфраструктури до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | актуалізовані та зібрані дані щодо нинішнього стану забезпечення доступом закладів соціальної інфраструктури до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 01.06.2023 | 01. 08.2023 | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування, комунальні заклади, підприємства соціальної сфери |  |
| б) забезпечити підключення закладів соціальної інфраструктури до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | заклади соціальної інфраструктури забезпечені швидкісним Інтернетом та засобами доступу до нього | 01.08.2023 | 01.04.2024 | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування, комунальні заклади, підприємства соціальної сфери |  |
| в) забезпечити укриття закладів соціальної інфраструктури Wi-Fi покриттям | укриття закладів соціальної інфраструктури, забезпечених Wi-Fi покриттям | 01.08.2023 | 01.04.2024 | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування, комунальні заклади, підприємства соціальної сфери |  |
| 2) забезпечено підключення закладів охорони здоровʼя до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | а) актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо існуючого стану забезпечення закладів охорони здоровʼя доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | актуалізовані та зібрані дані щодо нинішнього стану забезпечення доступом закладів охорони здоровʼя до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 01.06.2023 | 01.08.2023 | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), комунальні підприємства охорони здоров’я області |  |
| б) забезпечити підключення закладів охорони здоровʼя до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | заклади охорони здоровʼя, забезпечені швидкісним Інтернетом та засобами доступу до нього | 01.08.2023 | 01.04.2024 | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), комунальні підприємства охорони здоров’я області |  |
| в) забезпечити укриття закладів охорони здоровʼя Wi-Fi покриттям | укриття закладів охорони здоровʼя, забезпечених Wi-Fi покриттям | 01.08.2023 | 01.04.2024 | управління охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), комунальні підприємства охорони здоров’я області |  |
| 3) забезпечено підключення закладів освіти державної та комунальної форми власності до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | а) актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо існуючого стану забезпечення закладів освіти державної та комунальної форми власності швидкісним Інтернетом та засобами доступу до нього | актуалізовані та зібрані дані щодо нинішнього стану забезпечення закладів освіти державної та комунальної форми власності швидкісним Інтернетом та засобами доступу до нього | 01.06.2023 | 01.08.2023 | управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| б) забезпечити підключення закладів освіти державної та комунальної форми власності до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього  | приміщення закладів освіти державної та комунальної форми власності, забезпечені швидкісним Інтернетом та засобами доступу до нього  | 01.08.2023 | 01.04.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| в) забезпечити укриття закладів освіти державної та комунальної форми власності Wi-Fi покриттям | укриття закладів освіти державної та комунальної форми власності, забезпечених Wi-Fi покриттям | 01.08.2023 | 01.04.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| ***Напрям ІV. Суспільна та громадська безбарʼєрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх обʼєднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** |
| *Стратегічна ціль 1. Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* |
| 1) сформовано мережу сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | провести інвентаризацію об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | інвентаризовано усі об’єкти спортивної інфраструктури, визначено їх рівень доступності | 01.06.2023 | 01.10.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  |  |
| 2) залучення ветеранів війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | надати сприяння у підготовці спортсменів до національних спортивних змагань з відбору кандидатів до національних збірних команд України до міжнародних спортивних змаганнях | надано сприяння у підготовці спортсменів до національного відбору | 01.01.2023 | 31.12.2024 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |  |
| 3) проведено інформаційну кампанію щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | провести інформаційно-просвітницькі заходи з метою залучення різних груп населення, у тому числі соціально незахищених, до рухової активності та спорту | проведено інформаційно-просвітницькі заходи | 01.01.2023 | 31.12.2024 | управління у справахмолоді та спорту облдержадміністрації, ВОЦФЗН «Спорт для всіх» |  |
| 4) проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | а) провести міжрегіональні обміни молоддю, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | проведено міжрегіональні обміни молоддю, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | 01.06.2023 | 30.09.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, КУ «Волинський обласний молодіжний центр» |  |
|  | б) організувати роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення, зокрема постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | Співдія Хаби функціонують на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення, зокрема постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | 01.06.2023 | 31.12.2024 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації |  |
| 5) забезпечено належні умови для участі маломобільних груп населення у спортивних заходах | а) провести обласні спортивні змагання серед осіб з інвалідністю | спортсмени області з видів спорту осіб з інвалідністю взяли участь у офіційних всеукраїнських змаганнях | 01.06.2023 | 31.12.2024 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, ВРЦФКСОІ «Інваспорт» |  |
|  | б) забезпечити участь збірної команди області з видів спорту осіб з інвалідністю у офіційних всеукраїнських спортивних змаганнях | забезпечено участь спортсменів області з видів спорту осіб з інвалідністю в офіційних всеукраїнських змаганнях | 01.06.2023 | 31.12.2024 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, ВРЦФКСОІ «Інваспорт» |  |
| 6) проведено інформаційну кампанію щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | провести інформаційно-просвітницькі заходи з метою залучення різних груп населення, у тому числі соціально незахищених, до рухової активності та спорту | проведено інформаційно-просвітницькі заходи | 31.09.2023 | 31.04.2024 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, ВОЦФЗН «Спорт для всіх» |  |
| 7) забезпечено функціонування закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення | а) провести заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації серед осіб з інвалідністю з метою покращення фізичного і функціонального стану осіб з інвалідністю засобами фізичної культури і спорту | проведено заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації серед осіб з інвалідністю засобами фізичної культури і спорту | 01.06.2023 | 31.12.2024 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, ВРЦФКСОІ «Інваспорт» |  |
|  | б) провести заходи у рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки-локації здорової України», доступні для всіх груп населення, з метою популяризації здорового способу життя та створення активного дозвілля | проведено заходи | 01.06.2023 | 31.12.2024 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, ВОЦФЗН «Спорт для всіх», районні державні (військові) адміністрації,органи місцевого самоврядування  |  |
| *Стратегічна ціль 2. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* |
| 1) реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | проведено освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | 15.07.2023 | 15.11.2023 | управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації ,КУ «Волинський обласний молодіжний центр» |  |
| ***Напрям V. Освітня безбарʼєрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей*** |
| *Стратегічна ціль 1. Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* |
| 1) організовано роботу Освітніх Хабів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення, зокрема постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | а) провести онлайн тренінги для молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | розробка трьох тренінгів, аудиторія охоплення – 60 осіб. Формування в майбутніх батьках свідомого ставлення до вагітності в різні періоди, підготовка до пологів, а також набуття навичок поводження з дитиною після її народження | 01.06.2023  | 28.05.2023 | управління освіти і науки облдержадміністрації, Освітній Хаб Волині |  |
| б) здійснити профорієнтаційну роботу щодо залучення молоді до здобуття неформальної освіти  | залучення до навчання 30 осіб.Допомога підліткам та дорослим у виборі професії задля отримання освіти для побудови успішної кар’єри | 01.06.2023 | 31.06.2023 | управління освіти і науки облдержадміністрації, Освітній Хаб Волині |  |
| в) розширити спектр освітніх послуг для дорослих в частині здобуття часткових кваліфікацій, підтвердження результатів неформального навчання | підтвердження кваліфікацій на базі кваліфікаційних центрів 50 особам | 01.06.2023 | 25.12.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації, Освітній Хаб Волині |  |
| г) провести майстер-клас із soft skills | навички ефективної взаємодії незалежно від сфери діяльності  | 01.07. 2023 | 25.12.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації, Освітній Хаб Волині |  |
| д) забезпечити проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | 01.06.2023 | 15.12.2024 | Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації |  |
| 2) проведено навчання фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя» | а) розробити гнучкі освітні програми з даних професій для різних форм навчання | розроблено 4 освітніх програми | 01.07. 2023 | 25.12.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади фахової передвищої освіти регіону |  |
| б) забезпечити перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців «асистент вихователя», «асистент вчителя» | навчання/перенавчання 25 осіб | 01.07. 2023 | 25.12.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади фахової передвищої освіти регіону |  |
| *Стратегічна ціль 2. Потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* |
| 1) забезпечено функціонування мережі інклюзивних класів відповідно до потреб громади | а) забезпечити функціонування в закладах освіти області інклюзивних класів за заявою батьків/осіб, які їх замінюють | збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивною освітою | 01.07. 2023 | 25.12.2024 | місцеві органи управління освітою територіальних громад |  |
| б) забезпечення укомплектування закладів освіти ставками корекційних педагогів відповідно до штатних розписів | збільшення кількості ставок корекційних педагогів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, які забезпечені інклюзивною освітою | 01.07. 2023 | 25.12.2024 | місцеві органи управління освітою територіальних громад |  |
| *Стратегічна ціль 3. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, у тому числі надрукованими шрифтом Брайля* |
| 1) забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | а) забезпечити в закладах освіти функціонування ресурсних кімнат та медіатек | Збільшено кількість ресурсних кімнат відповідно до потреб осіб з ООП | 01.07. 2023 | 25.12.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації,місцеві органи управління освітою територіальних громад |  |
| б) забезпечити обладнання ресурсних кімнат та медіатек відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти | обладнані ресурсні кімнати та медіатеки необхідними допоміжними засобами навчання | 01.07. 2023 | 25.12.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації,місцеві органи управління освітою територіальних громад  |  |
| ***Напрям VІ. Економічна безбарʼєрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоровʼя мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** |
| *Стратегічна ціль 1. Наявні дієві механізми, необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальною і доступною для всіх учасників ринку праці* |
| 1) підвищено рівень підприємницької культури ведення господарської діяльності, зокрема серед таких груп населення як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю | напрацювати навчальні матеріали з підприємницької культури ведення господарської діяльності, зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю  | запроваджено навчальні курси з підприємництва в закладах освіти | 01.06.2023 | 15.12.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний та регіональні центри зайнятості, районні державні (військові) адміністрації, відділи освіти міських, селищних рад територіальних громад (за згодою) |  |
| 2) підвищено рівень фінансової грамотності та управлінські навички вразливих категорій населення та осіб з інвалідністю | а) розробити інформаційно-освітні заходи з підвищення рівня фінансової грамотності та управлінських навичок серед вразливих категорій населення та осіб з інвалідністю | підвищено рівень фінансової грамотності та управлінських навичок серед вразливих категорій населення та осіб з інвалідністю | 01.06.2023 | 15.12.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| б) провести інформаційно-освітні заходи з підвищення рівня фінансової грамотності та управлінських навичок серед вразливих категорій населення та осіб з інвалідністю | проведено інформаційно-освітні заходи з підвищення рівня фінансової грамотності та управлінських навичок серед вразливих категорій населення та осіб з інвалідністю | 01.06.2023 | 15.12.2024 | управління освіти і науки облдержадміністрації |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_