Додаток 1

**Завдання і заходи** **Обласної цільової соціальної програми «Молодь Волині» на 2021-2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Значення показника | Перелік заходів програми | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Усього | Орієнтовні обсяги фінансування , тис. грн | Очікуваний результат |
| Найменування показника | усього | за роками | у тому числі за роками: |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1. Формування громадянської позиції молоді** | к-сть | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 1) проведення навчань та стажування для лідерів молодіжних рад «Школа управління» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, обласна комунальна установа «Волин-ський обласний молодіж-ний центр» | Обласний бюджет | 305,0 | 50,0 | 55,0 | 60,5 | 66,5 | 73,0 | Здійснення обласних заходів,спрямованих на утверд-ження патріотизму, громадян-ської свідомості й активної громадян-ської позиції молоді та сприянню мобільності |
|  | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2) проведення обласного конкурсу програм (проєктів/заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства для дітей та молоді відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами). | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації | Обласний бюджет | 3052,5 | 500,0 | 550,0 | 605,0 | 665,5 | 732,0 |
|  | к-сть | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3) студентські тренінги «Школа лідерів», обласний конкурс «Кращий студент Волині», фестиваль «Студентська республіка», обласний студентський дебатний турнір | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації 2021 – 140,02022 – 155,02023 – 171,52024 – 189,52025 – 210,0управління освіти і науки облдержадмі-ністрації2021 – 10,02022 – 10,02023 – 10,02024 – 10,02025 – 10,0 молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 916,0 | 150,0 | 165,0 | 181,5 | 199,5 | 220,0 |
|  | к-сть | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4) заходи до Дня молоді | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації   | Обласний бюджет | 60,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
|  | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5) проведення молодіжного форуму «Майбутнє молоді Волині» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 182,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 40,0 | 43,0 |
|  | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6) конкурс кращих практик молодіжної роботи Волині | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 152,0 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 33,0 | 36,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Всього за напрямом:**  |  |  | **4667,5** | **765,0** | **841,5** | **925,0** | **1017,5** | **1118,5** |  |
| **2. Розвиток****компетентностей****та підвищення****спроможності****молоді** | к-сть | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1) проведення базових тренінгів у рамках програми «Молодіжний працівник» для державних службовців, що працюють з молоддю спільно з лідерами громадських організацій та посадових осіб органів місцевого самоврядування в містах (обласного значення), районах, ОТГ | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, комунальна установа «Волинський обласний молодіжний центр» | Обласний бюджет | 488,0 | 80,0 | 88,0 | 96,5 | 106,5 | 117,0 | Здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетент-ностей. |
|  | к-сть | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2) проведення навчання щодо створення молодіжних центрів в ОТГ, районах області  | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, комунальна установа «Волинський обласний молодіжний центр» | Обласний бюджет | 610,5 | 100,0 | 110,0 | 121,0 | 133,0 | 146,5 |
|  | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3) забезпечення діяльності обласної комунальної установи «Молодіжний центр» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації | Обласний бюджет | 9768,0 | 1600,0 | 1760,0 | 1936,0 | 2129,5 | 2342,5 |
|  | к-сть | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4) реалізація програми «Молодіжне працевлаштування», проєкту «Стартапи та відкриття власної справи», надання інформаційно-консультативних та навчальних послуг «Профорієнтація» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації | Обласний бюджет | 610,0 | 100,0 | 110,0 | 121,0 | 133,0 | 146,0 |
|  | к-сть | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5) здійснення заходів із метою інформування щодо можливостей та послуг для молоді | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, комунальна установа «Волинський обласний молодіжний центр» | Обласний бюджет | 91,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 |
|  | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6) забезпечення функціонування єдиного on-line майданчику (ресурсу) для висвітлення, обміну, обговорення молоддю власних ідей | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, комунальна установа «Волинський обласний молодіжний центр» | Обласний бюджет | 60,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 14,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Всього за напрямком:** |  |  | **11628,5** | **1905,0** | **2095,5** | **2304,5** | **2535,5** | **2788,0** |  |
| **3. Здоровий спосіб життя** | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) проведення молодіжного таборування «Літня дебатна школа» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації  | Обласний бюджет | 305,0 | 50,0 | 55,0 | 60,5 | 66,5 | 73,0 | Здійснення заходів, спрямованих на популяри-зацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді |
|  | к-сть | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2) проведення семінарів-тренінгів з основ надання домедичної допомоги та безпеки життєдіяльності «Перший на місці події» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 122,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 29,0 |
|  | к-сть | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, у тому числі розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, спрямованих на пропаганду здорового способу життя та профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі. | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 149,0 | 20,0 | 24,0 | 28,5 | 34,5 | 42,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Всього за напрямом:** |  |  | **576,0** | **90,0** | **101,0** | **113,0** | **128,0** | **144,0** |  |
| **Разом за програмою** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16872,0** | **2760,0** | **3038,0** | **3342,5** | **3681,0** | **4050,5** |  |