ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної військової адміністрації

20.11.2023 № 441

(зі змінами від 24.05.2024 № 106, від 24.10

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту на 2024–2025 роки

1. Паспорт Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2024–2025 роки (далі – Програма)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  | Ініціатор розроблення Програми  | Волинська обласна державна адміністрація |
| 2.  | Розробник Програми  | Департамент культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації |
| 3.  | Відповідальний виконавець Програми  | Департамент культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації |
| 4.  | Виконавці Програми  | Департамент культури, молоді та спорту, департамент інфраструктури, управління освіти і науки, управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації, обласне відділення НОК України, фізкультурно-спортивні товариства, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості |
| 5.  | Термін реалізації Програми  | 2024–2025 роки |
| 6.  | Мета Програми  | створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві |
| 7.  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: обласний бюджет  | 252062 тис. гривень252062 тис. гривень |

Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2024–2025 роки спрямована на:

підвищення рівня охоплення населення руховою активністю та залучення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

пропаганду здорового способу життя;

підвищення престижу професії тренера, спортсмена та фахівця галузі, мотивації для подальшого росту спортивних результатів;

підвищення спортивної майстерності спортсменів з олімпійських, неолімпійських та видів спорту осіб з інвалідністю;

мотивацію та фінансову підтримку провідних спортсменів та тренерів області, покращення соціально-побутових умов провідних спортсменів області;

зміцнення здоров’я учасників бойових дій та вшанування пам’яті загиблих осіб, які брали участь у захисті Батьківщини;

підвищення обізнаності тренерів, спортсменів та фахівців щодо дотримання антидопінгових правил та запобігання вживання допінгу спортсменами області;

зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту, створення належних умов для занять фізичною культурою;

надання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг населенню, відновлення спортивних об’єктів;

підвищення якості навчально-тренувального процесу, створення умов для організації та проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань.

**II. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма**

Основні завдання, які випливають зі змісту Програми, можуть бути вирішені шляхом:

забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в області місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю;

забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту серед осіб з інвалідністю шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту серед осіб з інвалідністю та ветеранів;

впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та формування нових цінностей і орієнтацій суспільства на збереження та зміцнення здоров’я людей;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

проведення заходів щодо безперешкодного доступу (безбар’єрності) до приміщень обласних закладів фізичної культури і спорту;

підвищення престижу професій спортсмена та тренера;

формування ціннісного ставлення юнацтва і молоді до власного здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості;

збереження системи та модернізація дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

уникнення закриття закладів дитячо-юнацького та резервного спорту в умовах децентралізації влади;

удосконалення системи дитячо-юнацького спорту в області;

активізація співпраці з територіальними громадами, спрямованої на забезпечення і розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

урахування додаткового коефіцієнту до розмірів посадових окладів керівних працівників, інструкторів-методистів, тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 755 «Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому порядку кошти обласного, бюджетів органів місцевого самоврядування, а також кошти інших джерел, не заборонені чинним законодавством.

**III. Мета Програми**

Мета Програми полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

**IV. Завдання і заходи виконання Програми**

| № | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерелафінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  |
| 1. | Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного | 1) організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для різних груп населення, зокрема обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, Волинський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | обласний | 1680 | 800 | 880 | Підвищення рухової активності різних груп населення, пропаганда здорового способу життя |
| 2) організація, проведення та участь в офіційних фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходах та спортивних змаганнях обласного рівня із спорту ветеранів фізичної культури і спорту | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, Волинський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | обласний | 345 | 165 | 180 | Залучення до регулярних занять фізичною культурою і спортом, підвищення рухової активності, пропаганда здорового способу життя серед ветеранів галузі |
| 3) організація фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань, зокрема обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств | обласний | 400 | 190 | 210 | Підвищення рухової активності різних груп населення, пропаганда здорового способу життя |
| Разом за завданням 1 | обласний | 2425 | 1155 | 1270 |  |
| 2. | Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів та правоохоронних органах і підготовка молоді до служби в них | 1) забезпечення участі спортсменів у змаганнях ФСТ «Динамо» України, Всеукраїнській спартакіаді допризовної молоді та проведення обласного етапу змагань, інших спортивно-масових заходів | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 252 | 120 | 132 | Пропаганда здорового способу життя, підвищення престижу військової служби, почуття патріотизму, залучення молоді до систематичних занять військово-прикладними видами спорту |
| 2) проведення щорічних обласних змагань з пожежно-прикладного спорту, військово-спортивних багатоборств, інших спортивно-масових заходів | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості | обласний | 315 | 150 | 165 | Пропаганда здорового способу життя, підвищення престижу військової служби, почуття патріотизму, залучення молоді до систематичних занять військово-прикладними видами спорту |
| Разом за завданням 2 | обласний | 567 | 270 | 297 |  |
| 3. | Популяризація фізичної культури і спорту, здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров'я населення | 1) проведення обласних інформаційно-просвітницьких заходів, впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю і наркоманії, та висвітлення позитивного впливу на здоров'я людини оптимальної рухової активності у засобах масової інформації | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації,управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадмі-ністрації | обласний | 110 | 50 | 60 | Залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя, зміцнення здоров'я громадян |
| 2) відзначення окремих працівників, трудових колективів, спортсменів та тренерів за значні заслуги у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 350 | 150 | 200 | Підвищення престижу професії тренера, спортсмена та фахівця галузі, мотивації для подальшого росту спортивних результатів |
| Разом за завданням 3 | обласний | 460 | 200 | 260 |  |
| 4. | Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури та спорту | 1) забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл (обласна дитячо-юнацька спортивна школа, комунальний заклад «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби» Волинської обласної ради, обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю, комунальний заклад «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос», обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву «Олімп») | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 108360 | 51600 | 56760 | Залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя, зміцнення здоров'я громадян |
| 2) забезпечення діяльності Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 23100 | 11000 | 12100 | Підвищення спортивної майстерності спортсменів |
| 3) забезпечення діяльності Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 5050 | 2400 | 2650 | Залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя, зміцнення здоров'я громадян |
| 4) забезпечення діяльності Волинського регіонального центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 10700 | 5100 | 5600 | Залучення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя серед осіб з інвалідністю |
| 5) підтримка обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 4800 | 2300 | 2500 | Залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя |
| Разом за завданням 4 | обласний | 152010 | 72400 | 79610 |  |
| 5. | Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту | 1) організація та проведення обласних спортивних змагань серед здобувачів освіти закладів освіти, забезпечення підготовки та участі учнівських збірних у Всеукраїнській Гімназіаді, всеукраїнських змаганнях «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів закладів загальної середньої освіти | 2024–2025 роки | управління освіти і науки облдержадмі-ністрації | обласний | 2450 | 1200 | 1250 | Залучення учнівської молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя |
| 2) забезпечення проведення спеціалізованих заходів за участю видатних вітчизняних та зарубіжних спортсменів і тренерів для короткочасного навчання дітей основним елементам пріоритетних видів спорту | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості | обласний | 20 | 10 | 10 | Популяризація та пропаганда здорового способу життя |
| 3) забезпечення участі представників області у Всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю та проведення обласного етапу змагань | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, Волинський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» | обласний | 125 | 60 | 65 | Залучення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя серед осіб з інвалідністю |
| 4) забезпечення функціонування штатної спортивної команди резервного спорту | 2024–2025 роки | Департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 6200 | 2900 | 3300 | Підвищення спортивної майстерності спортсменів |
| Разом за завданням 5 | обласний | 8795 | 4170 | 4625 |  |
| 6. | Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху | 1) проведення чемпіонатів та кубків області, турнірів, матчевих зустрічей, інших змагань з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, обласної спартакіади за програмою «Волинь спортивна» | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості | обласний | 2100 | 1000 | 1100 | Залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя |
| 2) забезпечення підготовки та участі спортсменів різних вікових груп у спортивних заходах всеукраїнського рівня з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 14700 | 7000 | 7700 | Підвищення спортивної майстерності спортсменів |
| 3) забезпечення підготовки та участі спортсменів у спортивних заходах всеукраїнського рівня, проведення чемпіонатів, кубків області, турнірів, матчевих зустрічей, фізкультурно-оздоровчих, реабілітаційних та інших заходів з видів спорту осіб з інвалідністю | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, Волинський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю | обласний | 2350 | 1100 | 1250 | Підвищення спортивної майстерності спортсменів з інвалідністю |
| 4) проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань, забезпечення підготовки та участі спортсменів у всеукраїнських заходах громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості (в тому числі: спортивними федераціями, фізкультурно-спортивними товариствами «Колос», «Спартак», «Динамо, «Україна», спортивними клубами з видів спорту та іншими) | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості | обласний | 10500 | 5000 | 5500 | Залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя |
| 5) проведення спортивно-масових заходів, забезпечення підготовки та участі спортсменів у всеукраїнських заходах обласним відділенням НОК України, а також надання фінансової підтримки (у т. ч. поточні видатки на утримання) на популяризацію та розвиток олімпійського руху | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, відділення НОК України у Волинській області | обласний | 2100 | 1000 | 1100 | Залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя |
| 6) забезпечення виплат стипендій та одноразових виплат учасникам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, видатним, молодим та перспективним спортсменам та їх тренерам, спортсменам і тренерам області з видів спорту серед осіб з інвалідністю, видатним діячам, ветеранам та пенсіонерам фізичної культури та спорту області | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, Волинський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»,відділення НОК України у Волинській області | обласний | 17850 | 8500 | 9350 | Мотивація та фінансова підтримка провідних спортсменів та тренерів області |
| 7) вирішення соціально-побутових питань провідних спортсменів, які посіли рейтингові місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Європейських іграх, інших змаганнях міжнародного рівня | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, органи місцевого самоврядування | обласний(у вигляді субвенції бюджетам територіальних громад)  | 2000 | 1000 | 1000 | Покращення соціально-побутових умов провідних спортсменів області |
| 8) забезпечення висвітлення у засобах масової інформації на офіційних вебсайтах та соціальних мережах участі членів національних збірних команд України в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Європейських іграх, інших змаганнях міжнародного рівня | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації,управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадмі-ністрації | обласний | 40 | 20 | 20 | Пропаганда та популяризація здорового способу життя, підвищення рівня проінформованості населення щодо високих результатів спортсменів області |
| Разом за завданням 6 | обласний | 51640 | 24620 | 27020 |  |
| 7. | Організація та здійснення антидопінгового контролю в спорті | 1) організація та проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на попередження застосування та розповсюдження допінгу у спорту, підвищення рівня обізнаності спортсменів, персоналу, тренерів та керівників спортивного руху щодо дотримання антидопінгових правил шляхом проведення семінарів, лекцій, висвітлення інформації на офіційних вебсайтах органів місцевої влади та закладів фізичної культури і спорту | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності, громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості | обласний | 20 | 10 | 10 | Підвищення обізнаності тренерів, спортсменів та фахівців щодо дотримання антидопінгових правил |
| 2) організація та проведення допінг-проб у спортсменів-учасників спортивних заходів обласного рівня | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 400 | 200 | 200 | Запобігання вживання допінгу спортсменами області |
| Разом за завданням 7 | обласний | 420 | 210 | 210 |  |
| 8. | Спортивна реабілітація учасників бойових дій, осіб, які брали участь у захисті Батьківщини | 1) забезпечення підготовки та участі у відкритих спортивних тестуваннях, Національних Іграх Нескорених, Іграх Воїнів, всеукраїнських змаганнях серед військовослужбовців і ветеранів з інвалідністю, набутою під час або внаслідок виконання службових обов’язків, ветеранів та діючих військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій  | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, Волинський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю | обласний | 420 | 200 | 220 | Залучення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, популяризація та пропаганда здорового способу життя, зміцнення здоров'я учасників бойових дій, осіб, які брали участь у захисті Батьківщини |
| 2) забезпечення проведення таборів (заходів) фізкультурно-спортивної реабілітації серед учасників бойових дій, осіб, які брали участь у захисті Батьківщини | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, Волинський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю | обласний | 1260 | 600 | 660 | Відновлення психологічного та фізичного здоров'я учасників бойових дій та вшанування пам’яті загиблих осіб, які брали участь у захисті Батьківщини |
| 3) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед учасників бойових дій, які одержали інвалідність внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій, а також фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів пам’яті загиблих учасників бойових дій, осіб, які брали участь у захисті Батьківщини | 2024–2025 роки | Департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації, Волинський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» | обласний | 315 | 150 | 165 | Залучення до регулярних занять фізичною культурою та спортом,популяризація та пропаганда здорового способу життя,зміцнення здоров'я учасників бойових дій та вшанування пам’яті загиблих осіб, які брали участь у захисті Батьківщини |
| Разом за завданням 8 | обласний | 1995 | 950 | 1045 |  |
| 9. | Розбудова спортивної інфраструктури | 1) покращення матеріально-технічного забезпечення та проведення поточних ремонтів обласних закладів фізичної культури і спорту  | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 6550 | 6000 | 550 | Зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту, створення належних умов для занять фізичною культурою |
| 2) модернізація, реконструкція, капітальний ремонт, будівництво спортивних об’єктів | 2024–2025 роки | департамент інфраструктури облдержадмі-ністрації | обласний | 25000 | 10000 | 15000 | Надання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг населенню, відновлення спортивних об'єктів |
| 3) придбання обладнання та інвентарю для забезпечення навчально-тренувального процесу і проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань | 2024–2025 роки | департамент культури, молоді та спорту облдержадмі-ністрації | обласний | 2200 | 1000 | 1200 | Підвищення якості навчально-тренувального процесу, створення умов для організації та проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань |
| Разом за завданням 9 | обласний | 33750 | 17000 | 16750 |  |
| Разом за програмою | обласний | 252062 | 120975 | 131087 |  |

**V. Ресурсне забезпечення Програми**

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься коштом обласного та місцевих бюджетів.

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету.

Орієнтований обсяг фінансування Програми:

з обласного бюджету у 2024 році становить – 120975 тис. гривень, у 2025 році – 131087 тис. гривень.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, буде уточнюватися щороку під час складання проєктів відповідних бюджетів з урахуванням реальної фінансової спроможності.

(тис. гривень)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування Програми | Етапи виконання Програми | Всього витрати на виконанняПрограми |
| 2024 рік | 2025 рік |
| 1  | 2 | 3 | 4 |
| Обсяг коштів, всього, зокрема:  | 120975 | 131087 | 252062 |
| Обласний бюджет  | 120975 | 131087 | 252062 |

# VI. Показники результативності Програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | Значення показника, у тому числі за роками |
| 2024 рік  | 2025 рік  | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного | кількість заходів | одиниць  | 80 | 90 | 100 | 190 |
| кількість проведених заходів, у яких беруть участь ветерани фізичної культури і спорт | **-//-** | 12 | 15  | 17 | 32  |
| кількість заходів, які проводяться обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств | **-//-** | 8 | 10 | 12 | 22 |
| 2. | Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів та правоохоронних органах і підготовка молоді до служби в них | кількість учасників | осіб | 190 | 200 | 220 | 420 |
| кількість заходів | одиниць  | 5 | 6 | 8 | 14 |
| 3. | Популяризація фізичної культури і спорту, здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення | кількість заходів, публікацій, телевізійних та радіотрансляцій щодо висвітлення позитивного впливу здорового способу життя на здоров’я людини | -//- | 25 | 30 | 35 | 63 |
| кількість осіб | осіб | 75 | 90 | 120 | 210 |
| 4. | Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури та спорту | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | одиниць | 5 | 5 | 5 | 5 |
| кількість шкіл вищої спортивної майстерності | -//- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | -//- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» | -//- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| кількість обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств | -//- | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту | кількість залучених учнів та студентів  | осіб | 5000 | 8000 | 8000 | 16000 |
| кількість заходів за участю видатних спортсменів і тренерів  | одиниць | 5 | 7 | 10 | 17 |
| кількість учасників у Всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю та обласного етапу змагань | осіб | 40 | 42 | 44 | 86 |
| кількість штатних одиниць | одиниць | 25 | 25 | 25 | 50 |
| 6. | Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху | кількість учасників обласних змагань з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту | осіб | 6500 | 6800 | 7200 | 14000 |
| кількість спортсменів, яким забезпечено підготовку та участі у спортивних заходах всеукраїнського рівня з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту | -//- | 1300 | 1400 | 1500 | 2900 |
| кількість учасників спортивних, фізкультурно-оздоровчих, реабілітаційних заходів та спортсменів, яким забезпечено підготовку та участі у спортивних заходах всеукраїнського рівня з видів спорту осіб з інвалідністю | -//- | 550 | 600 | 700 | 1300 |
| кількість учасників фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, спортивних змагань та спортсменів, яким забезпечено підготовку та участь у всеукраїнських заходах громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості  | -//- | 1000 | 1200 | 1500 | 2700 |
| кількість учасників спортивно-масових заходів забезпечено підготовку та участь у всеукраїнських заходах обласним відділенням НОК України | -//- | 10000 | 12000 | 15000 | 27000 |
| кількість осіб, яким виплачено стипендії та одноразові грошові винагороди  | -//- | 240 | 250 | 260 | 510 |
| кількість спортсменів, яким покращено соціально-побутові умови | -//- | 2 | 2 | 2 | 4 |
| кількість публікацій у засобах масової інформації на офіційних вебсайтах та соціальних мережах участі спортсменів у змаганнях міжнародного рівня | одиниць | 50 | 75 | 80 | 155 |
| 7. | Організація та здійснення антидопінгового контролю в спорті | кількість семінарів та лекцій, спрямованих на попередження застосування та розповсюдження допінгу у спорту | -//- | 1 | 2 | 2 | 4 |
| кількість допінг-проб у спортсменів | -//- | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 8. | Спортивна реабілітація учасників бойових дій, осіб, які брали участь у захисті Батьківщини | кількість спортсменів, яким забезпечено підготовку та участі у всеукраїнських змаганнях серед військовослужбовців і ветеранів з інвалідністю, набутою під час або внаслідок виконання службових обов’язків | осіб | 50 | 60 | 75 | 135 |
| кількість таборів (заходів) фізкультурно-спортивної реабілітації | одиниць | 1 | 2 | 2 | 4 |
| кількість заходів серед учасників бойових дій | -//- | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 9. | Розбудова спортивної інфраструктури | кількість закладів  | -//- | 8 | 8 | 8 | 8 |
| кількість спортивних споруд | -//- | 2 | 3 | 4 | 7 |
| кількість придбаного обладнання та інвентарю | -//- | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_